## Backlog V1
Use Case | User Story | Acteur | Tâche principale | Description | Estim. UI/Frontend (j/h) | Estim. Backend/Logique (j/h) | Total (j/h)
SPRINT 1 (S1-S2) — Cadrage et socle technique · Objectif : spec figée, backend démarrable
SECTION A — CADRAGE ET DESIGN
Module CAD — Cadrage projet
UC-CAD-01 | En tant que PO, je veux animer un atelier métier avec ALTERRA afin de figer le workflow réel | PO / Tech Lead | Atelier métier | Ateliers de cadrage sur 2-3 demi-journées. Écoute des CDS et Admin. Modélisation processus. Identification règles précises (biométrie, MVola, cycle campagne). | 0 | 1.5 | 1.5
UC-CAD-02 | En tant que dev, je veux une spec détaillée + user stories priorisées afin de savoir quoi coder | PO | Spec + backlog | Rédaction user stories par module, critères d'acceptation, priorisation MoSCoW, découpage sprints. | 0 | 1 | 1
UC-CAD-03 | En tant que dev, je veux des maquettes Figma des écrans clés afin d'avoir une cible visuelle | UX / Tech Lead | Maquettes Figma | Wireframes puis maquettes des écrans critiques : Dashboard Admin, Saisie en lot PWA CDE, Validation CDS, Bordereau paiement. | 1 | 0.5 | 1.5
Sous-total Module CAD — Cadrage projet |  |  |  |  | 1 | 3 | 4
SECTION B — BACKEND SOCLE (NestJS · Prisma · PostgreSQL)
Module BE-0 — Setup et infrastructure
UC-BE-SETUP | En tant que dev, je veux un monorepo pnpm workspaces avec Turborepo afin de partager code et types | Développeur | Init monorepo | pnpm-workspace.yaml, turbo.json, ESLint/Prettier partagés, tsconfig strict, path aliases @alterra/ui @alterra/api-types. | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-SETUP | En tant que dev, je veux NestJS 10 + Fastify + Prisma initialisés afin de démarrer l'API | Développeur | Init NestJS | nest new, migration Fastify, Prisma init, connection PostgreSQL, healthcheck endpoint /health. | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-SETUP | En tant que DevOps, je veux un Docker Compose local afin de développer en environnement identique à la prod | Développeur | Docker Compose dev | Compose avec api + postgres + redis + minio. .env.example. Documentation démarrage. | 0 | 0.5 | 0.5
Sous-total Module BE-0 — Setup et infrastructure |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5
Module BE-DB — Modèle de données
UC-BE-SCHEMA | En tant que dev, je veux un schéma Prisma V1 complet afin de coder sur des types stables | Développeur | Schéma Prisma V1 | 13 modèles V1 : User, Site, Activity, Worker, Team, Pointage, Payment, BiometricCheck, AuditLog, RefreshToken, PasswordReset. Enums. | 0 | 1 | 1
UC-BE-MIGR | En tant que dev, je veux les migrations Prisma versionnées + seed déterministe afin de reproduire l'état de dev | Développeur | Migrations + seed | prisma migrate dev + fichier seed.ts avec fixtures : 1 admin, 5 CDS, 15 CDE, 5 sites, 10 activités, 50 MOC test. | 0 | 0.5 | 0.5
Sous-total Module BE-DB — Modèle de données |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5
Module BE-AUTH — Authentification
UC-BE-AUTH | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec email/mot de passe afin d'accéder à la plateforme | Admin / CDS | POST /auth/login | Argon2id password, JWT HS256 access 15 min + refresh cookie 7j HttpOnly. Réponse { accessToken, user }. | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-AUTH | En tant qu'utilisateur, je veux rafraîchir mon token silencieusement afin de rester connecté | Tous | POST /auth/refresh | Rotation refresh token, blacklist ancien en Redis. Renvoi nouveau access. | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-AUTH | En tant qu'utilisateur, je veux me déconnecter et invalider mes sessions | Tous | POST /auth/logout | Révoque refresh, blacklist Redis. Suppression cookie. | 0 | 0.25 | 0.25
UC-BE-AUTH | En tant qu'Admin, je veux activer MFA TOTP sur mon compte afin de renforcer la sécurité | Admin | MFA TOTP | Génération secret, QR code, vérification 6 chiffres. Secret chiffré en base. | 0 | 0.25 | 0.25
Sous-total Module BE-AUTH — Authentification |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5
Module BE-RBAC — RBAC et audit
UC-BE-RBAC | En tant que dev, je veux un guard @Roles() paramétrable afin de contrôler l'accès aux endpoints | Développeur | RolesGuard NestJS | Décorateur @Roles + RolesGuard vérifiant JWT payload. Erreur 403 typée. | 0 | 0.25 | 0.25
UC-BE-RBAC | En tant que dev, je veux un middleware Prisma qui injecte les filtres par site/équipe | Développeur | Prisma RLS middleware | AsyncLocalStorage stocke user. Middleware ajoute WHERE siteId=user.siteId pour CDS, teamId pour CDE. | 0 | 0.75 | 0.75
UC-BE-AUDIT | En tant qu'Admin, je veux un audit log complet des actions sensibles afin de tracer toute modification | Admin | Audit log | Interceptor global + triggers PostgreSQL sur Worker, Pointage, Payment. Table audit_log append-only. | 0 | 0.5 | 0.5
Sous-total Module BE-RBAC — RBAC et audit |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5
SPRINT 2 (S3-S4) — API métier V1 · Objectif : API fonctionnelle en sandbox
SECTION B — BACKEND API MÉTIER
Module BE-REF — Référentiels
UC-BE-SITES | En tant qu'Admin, je veux CRUD sur les sites afin de gérer les 5 sites ALTERRA | Admin | CRUD /sites | 5 endpoints REST. Validation Zod : nom, shortCode unique, geo. Audit. | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-ACT | En tant qu'Admin, je veux CRUD sur les activités avec versioning tarif afin de gérer trouaison, défrichage, etc. | Admin | CRUD /activities | 5 endpoints. Modification tarif = fermeture ancien + création nouveau (RG-04). Historique préservé. | 0 | 1 | 1
UC-BE-WORKERS | En tant qu'Admin, je veux CRUD sur les MOC afin de gérer la base des travailleurs | Admin | CRUD /workers | 5 endpoints. Filtres site/team/status. Recherche full-text. Upload photo via URL pré-signée. | 0 | 1 | 1
UC-BE-IMPORT | En tant qu'Admin, je veux importer une liste de MOC depuis Excel afin d'onboarder rapidement | Admin | POST /workers/import | Parse xlsx via exceljs. Validation ligne par ligne. Preview avec erreurs. Insertion transactionnelle. | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-USERS | En tant qu'Admin, je veux CRUD sur les comptes utilisateurs afin de gérer les CDS et CDE | Admin | CRUD /users | 5 endpoints. Réinitialisation mot de passe forcée. Désactivation immédiate + blacklist Redis. | 0 | 0.5 | 0.5
Sous-total Module BE-REF — Référentiels |  |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5
Module BE-PNT — Pointages
UC-BE-PNT-SYNC | En tant que CDE, je veux synchroniser un batch de pointages afin de remonter mes saisies offline | CDE | POST /pointages/sync | Batch ≤100. Upsert via clientUuid @unique. Retour par ligne created/already_exists/rejected. Idempotent. | 0 | 1 | 1
UC-BE-PNT-LIST | En tant que CDS/Admin, je veux consulter les pointages filtrés afin de préparer la validation | CDS / Admin | GET /pointages | Cursor pagination 50. Filtres période, worker, activity, status. Sous-requête bio. | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-PNT-VAL | En tant que CDS, je veux valider/rejeter un pointage unitaire | CDS | PATCH /pointages/:id/validate¦reject | Vérification bio OK avant validation. Motif obligatoire au rejet. | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-PNT-COR | En tant qu'Admin, je veux corriger un pointage avec motif afin de gérer les erreurs | Admin | PATCH /pointages/:id | Modification quantité, activity, date. Motif obligatoire. Trace complète audit. | 0 | 0.25 | 0.25
Sous-total Module BE-PNT — Pointages |  |  |  |  | 0 | 2.25 | 2.25
Module BE-PAY — Paiements
UC-BE-PAY-GEN | En tant qu'Admin, je veux générer le bordereau de paiement d'une période afin d'établir les montants dus | Admin | POST /payments/generate | Agrégation pointages VALIDATED. Calcul quantity * unitRateSnapshot. Création lignes Payment. Statut PENDING. | 0 | 0.75 | 0.75
UC-BE-PAY-EXP | En tant qu'Admin, je veux exporter le fichier Excel MVola afin de soumettre le paiement | Admin | GET /payments/:period/export | Génération xlsx via exceljs. 5 colonnes MVola. Description tronquée si > limite. Statut EXPORTED. | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-PAY-IMP | En tant qu'Admin, je veux importer le fichier retour MVola afin de mettre à jour les statuts | Admin | POST /payments/import-status | Parse xlsx. Match par numéro MVola + montant. Update PAID/FAILED. Rapport d'import. | 0 | 0.5 | 0.5
Sous-total Module BE-PAY — Paiements |  |  |  |  | 0 | 1.75 | 1.75
SECTION C — FRONTEND ADMIN (React SPA)
Module FE-ADMIN-0 — Setup
UC-FE-ADM-SETUP | En tant que dev, je veux React + Vite + shadcn/ui + Tailwind + TanStack Query initialisés | Développeur | Init frontend Admin | Vite React TS. Tailwind. shadcn/ui components de base (Button, Input, Table, Dialog, Toast). Router. | 0.75 | 0.25 | 1
UC-FE-ADM-AUTH | En tant qu'Admin, je veux une page de connexion et navigation post-login | Admin | Login + navigation | Login form, intercepteur axios refresh, guards vues, layout avec sidebar rétractable + header. | 0.75 | 0.25 | 1
Sous-total Module FE-ADMIN-0 — Setup |  |  |  |  | 1.5 | 0.5 | 2
Module FE-ADMIN-DASH — Dashboard
UC-FE-ADM-KPI | En tant qu'Admin, je veux voir les KPI et graphes clés en un coup d'œil | Admin | Dashboard KPIs | 4 KPI cards, graphe présence 7j, graphe évolution effectifs, bloc alertes. Refresh 60s TanStack Query. | 1 | 0 | 1
Sous-total Module FE-ADMIN-DASH — Dashboard |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
SPRINT 3 (S5-S6) — Frontend Admin complet + PWA démarrage · Objectif : Admin utilisable
Module FE-ADMIN-REF — Référentiels
UC-FE-ADM-SITES | En tant qu'Admin, je veux CRUD Sites côté UI | Admin | UI Sites | Table paginée, actions Nouveau/Modifier/Désactiver, formulaire modal avec validation. | 0.5 | 0 | 0.5
UC-FE-ADM-ACT | En tant qu'Admin, je veux CRUD Activités avec historique tarifs | Admin | UI Activités | Table, formulaire, historique versioning tarif dans un drawer. | 0.5 | 0 | 0.5
UC-FE-ADM-WORKERS | En tant qu'Admin, je veux gérer les MOC avec recherche/filtres/import | Admin | UI MOC | Table 600+ lignes cursor-based, filtres avancés, formulaire fiche avec upload photo, import Excel drag&drop. | 1 | 0 | 1
UC-FE-ADM-USERS | En tant qu'Admin, je veux gérer les comptes utilisateurs | Admin | UI Users | Table, formulaire, réinitialisation mot de passe, activation/désactivation. | 0.25 | 0 | 0.25
Sous-total Module FE-ADMIN-REF — Référentiels |  |  |  |  | 2.25 | 0 | 2.25
Module FE-ADMIN-PNT — Pointages
UC-FE-ADM-PNT | En tant qu'Admin, je veux consulter et corriger les pointages | Admin | UI Pointages | Table filtrable, photo miniature, drawer détail avec géoloc, correction avec motif obligatoire. | 1 | 0 | 1
Sous-total Module FE-ADMIN-PNT — Pointages |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
Module FE-ADMIN-PAY — Paiements
UC-FE-ADM-PAY-BORD | En tant qu'Admin, je veux générer et corriger le bordereau | Admin | UI Bordereau | Sélection période, table 600 lignes avec statut bio, édition inline montant avec motif. | 1 | 0 | 1
UC-FE-ADM-PAY-EXP | En tant qu'Admin, je veux exporter le fichier Excel MVola | Admin | UI Export MVola | Bouton Exporter, download progression, historique exports téléchargeables. | 0.25 | 0 | 0.25
UC-FE-ADM-PAY-IMP | En tant qu'Admin, je veux importer le fichier retour MVola | Admin | UI Import statuts | Drag&drop, preview, résumé PAID/FAILED avec motifs. | 0.25 | 0 | 0.25
Sous-total Module FE-ADMIN-PAY — Paiements |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 1.5
Module FE-ADMIN-REP — Reporting + Audit
UC-FE-ADM-REP | En tant qu'Admin, je veux des rapports prédéfinis et exports | Admin | UI Reporting | 3 rapports prédéfinis, filtres période, exports CSV/Excel/PDF via jobs. | 0.25 | 0 | 0.25
UC-FE-ADM-AUDIT | En tant qu'Admin, je veux consulter le journal d'audit | Admin | UI Audit log | Table paginée, filtres, drawer avec diff avant/après en JSON tree. | 0.25 | 0 | 0.25
Sous-total Module FE-ADMIN-REP — Reporting + Audit |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
SECTION D — FRONTEND PWA (React + PWA + Dexie)
Module FE-PWA-0 — Setup PWA
UC-FE-PWA-SETUP | En tant que dev, je veux la PWA Vite avec vite-plugin-pwa + Workbox + Dexie | Développeur | Init PWA | manifest, Service Worker cache-first assets + network-first API, Dexie schema, dérivation icônes. | 0.75 | 0.25 | 1
UC-FE-PWA-AUTH | En tant qu'utilisateur PWA, je veux me connecter avec cache offline du token | CDE / CDS | Login PWA offline | Login form, storage token en IndexedDB chiffré WebCrypto, PIN de déverrouillage 30min. | 0.5 | 0.25 | 0.75
Sous-total Module FE-PWA-0 — Setup PWA |  |  |  |  | 1.25 | 0.5 | 1.75
SPRINT 4 (S7-S8) — PWA complète + Biométrie + Rapports · Objectif : cycle end-to-end démo
Module FE-PWA-CDE — Chef d'Équipe
UC-FE-PWA-DAY | En tant que CDE, je veux sélectionner l'activité du jour | CDE | Sélection activité | Liste activités du référentiel cache, sélection unique avec confirmation. | 0.5 | 0 | 0.5
UC-FE-PWA-BATCH | En tant que CDE, je veux saisir en lot les quantités des ~40 MOC | CDE | Écran saisie en lot | Liste MOC avec photo miniature, recherche instantanée, champ numérique par MOC, quantité par défaut appliquable, total prévisionnel. | 2.5 | 0.5 | 3
UC-FE-PWA-PHOTO | En tant que CDE, je veux ajouter une photo à un pointage | CDE | Capture photo | Camera API, compression 1MB, prévisualisation, stockage blob IndexedDB. | 0.5 | 0 | 0.5
Sous-total Module FE-PWA-CDE — Chef d'Équipe |  |  |  |  | 3.5 | 0.5 | 4
Module FE-PWA-CDS — Chef de Service
UC-FE-PWA-VAL | En tant que CDS, je veux consulter et valider les pointages | CDS | Écran validation | Liste MOC groupée par équipe, indicateur bio + montant, actions par MOC. | 1 | 0.25 | 1.25
UC-FE-PWA-BIO | En tant que CDS, je veux prendre une photo pour contrôle biométrique | CDS | Capture bio + envoi | Camera plein écran avec repère facial, envoi POST /biometric/check, affichage pastille résultat. | 0.5 | 0.25 | 0.75
Sous-total Module FE-PWA-CDS — Chef de Service |  |  |  |  | 1.5 | 0.5 | 2
Module FE-PWA-SYNC — Moteur de synchronisation
UC-FE-PWA-SYNC-ENG | En tant que CDE/CDS, je veux que mes données synchronisent automatiquement | Tous PWA | Sync engine | Queue idempotente avec clientUuid, ping 60s, batch ≤100, retry backoff exponentiel, gestion conflits serveur autoritaire. | 1.5 | 0.5 | 2
UC-FE-PWA-SYNC-UI | En tant que CDE, je veux voir mon statut de sync et forcer la sync | CDE / CDS | UI sync + bouton forcer | Indicateur permanent nombre en attente + dernière sync, bouton forcer, log récent. | 0.25 | 0 | 0.25
Sous-total Module FE-PWA-SYNC — Moteur de synchronisation |  |  |  |  | 1.75 | 0.5 | 2.25
SECTION E — MODULES SPÉCIFIQUES
Module BE-BIO — Biométrie
UC-BE-BIO-ADAPT | En tant que dev, je veux un adapter biométrique interchangeable Mock/Manual/AXIAN | Développeur | Adapter pattern | Interface BiometricProvider. 3 implémentations. Choix runtime via env BIOMETRIC_PROVIDER. | 0 | 1 | 1
UC-BE-BIO-AXIAN | En tant que dev, je veux intégrer l'API AXIAN afin de valider les identités | Développeur | AxianBiometricProvider | Axios client, authentification API Key, gestion erreurs 5xx → UNAVAILABLE, logs raw dans BiometricCheck. | 0 | 1 | 1
Sous-total Module BE-BIO — Biométrie |  |  |  |  | 0 | 2 | 2
Module BE-RPT — Rapports PDF
UC-BE-RPT-WEEK | En tant que CDS, je veux générer le rapport et facture hebdomadaires PDF | CDS | Génération PDF hebdo | Job BullMQ. Templates Handlebars → HTML → Puppeteer PDF. Stockage MinIO + notif email Admin. | 0 | 2 | 2
Sous-total Module BE-RPT — Rapports PDF |  |  |  |  | 0 | 2 | 2
SPRINT 5 (S9-S10) — Données, déploiement, tests, formation · Objectif : produit livrable
SECTION F — DONNÉES ET DÉPLOIEMENT
Module OPS-DATA — Migration initiale
UC-OPS-IMPORT | En tant qu'Admin, je veux importer les données initiales de la campagne | Admin | Import initial | Templates Excel fournis à ALTERRA. Import sites, activités, MOC. Validation métier. Rapport d'import archivé. | 0 | 1 | 1
Sous-total Module OPS-DATA — Migration initiale |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
Module OPS-DEPLOY — Déploiement
UC-OPS-VPS | En tant que DevOps, je veux déployer sur VPS Docker Compose + Nginx + TLS | DevOps | Déploiement production | Docker Compose prod, Nginx reverse proxy, certbot Let's Encrypt, backup cron vers Backblaze B2, monitoring. | 0 | 1 | 1
Sous-total Module OPS-DEPLOY — Déploiement |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
SECTION G — TESTS ET RECETTE
Module QA — Assurance qualité
UC-QA-E2E | En tant que QA, je veux tester bout en bout par rôle | QA | Tests E2E V1 | Playwright : parcours CDE (pointage sync), CDS (validation), Admin (bordereau MVola). Rejeu automatisé. | 0.5 | 1 | 1.5
UC-QA-OFFLINE | En tant que QA, je veux tester le mode offline réel sur un site | QA | Test offline terrain | 1 journée terrain avec CDE sur site pilote. Vérification sync au retour. Corrections bugs. | 0.5 | 0.5 | 1
UC-QA-REC | En tant qu'ALTERRA, je veux recetter la V1 sur 1 site pilote | ALTERRA + PO | Recette V1 | Session recette 2j avec référent ALTERRA. Corrections J+1 à J+5. | 0 | 1.5 | 1.5
Sous-total Module QA — Assurance qualité |  |  |  |  | 1 | 3 | 4
SECTION H — FORMATION ET DOCUMENTATION
Module DOC — Documentation
UC-DOC-USER | En tant qu'utilisateur, je veux un guide utilisateur illustré par rôle | PO / Tech Writer | Guide utilisateur | Guide PDF 15-20 pages par rôle. Screenshots. Cas d'usage courants. | 1 | 0 | 1
UC-DOC-OPS | En tant qu'ALTERRA, je veux une documentation d'exploitation | DevOps | Doc exploitation | Runbook, procédures backup/restore, playbook MEP. | 0 | 0.5 | 0.5
UC-DOC-TRAIN | En tant qu'utilisateur, je veux être formé à l'outil sur mon site | PO / Tech Lead | Formation 1 site pilote | 1 demi-journée Admin + CDS. 1 demi-journée CDE terrain. Support présentiel semaine 1. | 0.5 | 0.5 | 1
Sous-total Module DOC — Documentation |  |  |  |  | 1.5 | 1 | 2.5
SPRINT 6 (S11-S12) — Hypercare V1 · Objectif : stabilisation en production
SECTION I — HYPERCARE
Module OPS-HYPERCARE — Support post-MEP
UC-OPS-HC | En tant qu'ALTERRA, je veux un support prioritaire sur 3 semaines post-MEP | PO / DevOps | Hypercare V1 | Astreinte réactive, corrections bugs bloquants, ajustements UX mineurs, hotfix. Réunion hebdo. | 1 | 2 | 3
Sous-total Module OPS-HYPERCARE — Support post-MEP |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
SECTION J — MARGE PRUDENTIELLE V1
Module MARGE-V1 — Provision imprévus
UC-MARGE-V1 | Provision pour imprévus V1 (voir Chiffrage.xlsx onglet Marge et risques) | PO | Réserve | AXIAN API instabilité (2.5j), format MVola (1j), UX saisie en lot (1j), volumétrie (0.5j), imprévus (1j). | 3 | 3 | 6
Sous-total Module MARGE-V1 — Provision imprévus |  |  |  |  | 3 | 3 | 6
TOTAL V1 (baseline + marge) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Backlog V2
Use Case | User Story | Acteur | Tâche principale | Description | Estim. UI/Frontend (j/h) | Estim. Backend/Logique (j/h) | Total (j/h)
SPRINT 7 (S13-S14) — Cadrage V2, Zone/Parcelle, Équipes, NFC démarrage · Objectif : socle V2
SECTION K — CADRAGE V2
Module CAD-V2 — Cadrage extensions
UC-CAD-V2 | En tant que PO, je veux un atelier UX pour les workflows et NFC | PO / UX | Atelier V2 + maquettes | Atelier 2 demi-journées. Maquettes NFC, workflows demandes, cartographie. | 1 | 0.5 | 1.5
Sous-total Module CAD-V2 — Cadrage extensions |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 1.5
SECTION L — HIÉRARCHIE GÉOGRAPHIQUE
Module BE-GEO — Zone / Parcelle
UC-BE-GEO-DM | En tant que dev, je veux le modèle Zone/Parcelle en Prisma avec migrations | Développeur | Modèle Zone/Parcelle | Migrations Zone (siteId, geoPolygon), Parcelle (zoneId, surfaceHa). FK sur Pointage. | 0 | 0.75 | 0.75
UC-BE-GEO-API | En tant qu'Admin, je veux CRUD Zones/Parcelles + intégration pointages | Admin | API Zones/Parcelles | 5 endpoints par entité. Endpoint /sites/geo pour cartographie. | 0 | 0.75 | 0.75
UC-FE-ADM-GEO | En tant qu'Admin, je veux gérer les Zones/Parcelles côté UI | Admin | UI Zones/Parcelles | Table hiérarchique, formulaire, éditeur polygone GeoJSON simple. | 0.75 | 0 | 0.75
Sous-total Module BE-GEO — Zone / Parcelle |  |  |  |  | 0.75 | 1.5 | 2.25
SECTION M — GESTION D'ÉQUIPES
Module FE-PWA-TEAM — Équipes côté terrain
UC-FE-PWA-CDS-TEAM | En tant que CDS, je veux composer les équipes côté PWA | CDS | Composition équipes CDS | CRUD équipes : nom, chef d'équipe, ajout membres depuis autocomplétion MOC. | 1 | 0.5 | 1.5
UC-FE-PWA-CDE-TEAM | En tant que CDE, je veux ajouter/retirer des MOC de mon équipe | CDE | Gestion équipe locale | Ajout/retrait depuis base MOC existants (autocomplétion). Aucune création. | 0.75 | 0.25 | 1
Sous-total Module FE-PWA-TEAM — Équipes côté terrain |  |  |  |  | 1.75 | 0.75 | 2.5
SECTION N — NFC POINTAGE DE PRÉSENCE
Module FE-PWA-NFC — Web NFC
UC-FE-PWA-NFC-UI | En tant que CDE, je veux scanner des badges NFC pour enregistrer la présence | CDE | Module NFC PWA | NDEFReader API, mode lecture, feedback visuel + son, log local, gestion badge inconnu. | 1 | 0.5 | 1.5
Sous-total Module FE-PWA-NFC — Web NFC |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 1.5
SPRINT 8 (S15-S16) — Biométrie offline, Workflows, Cartographie · Objectif : richesse fonctionnelle
Module BE-NFC — Backend présence
UC-BE-NFC | En tant que dev, je veux les endpoints PresenceRecord + Badge | Développeur | Backend NFC | PresenceRecord model + endpoint /presence/sync (idempotent). Badge model + CRUD. Test sur appareils cibles Android. | 0 | 1 | 1
Sous-total Module BE-NFC — Backend présence |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
SECTION O — BIOMÉTRIE OFFLINE
Module FE-PWA-BIO — Cache biométrique local
UC-FE-PWA-BIO-CACHE | En tant que CDE, je veux pré-charger les templates biométriques chiffrés le matin | CDE | Pré-fetch templates | GET /biometric/templates/sync + chiffrement WebCrypto AES-256 avec clé dérivée PIN. Stockage IndexedDB. | 0.75 | 0.75 | 1.5
UC-FE-PWA-BIO-COMP | En tant que CDE, je veux comparer une photo capturée avec le template en local | CDE | Face matching embarqué | face-api.js chargé lazy. Modèle TinyFace ~1Mo. Comparaison score seuil 0.6. Sync résultat POST /biometric/check-offline. | 1 | 0.75 | 1.75
Sous-total Module FE-PWA-BIO — Cache biométrique local |  |  |  |  | 1.75 | 1.5 | 3.25
SECTION P — WORKFLOWS DE DEMANDES
Module BE-WF — Backend workflows
UC-BE-WF | En tant que dev, je veux les endpoints workflows demandes | Développeur | API workflows | 3 modèles ActivityRequest/WorkerRequest/ClarificationRequest. 5 endpoints par entité. State machine. | 0 | 1 | 1
Sous-total Module BE-WF — Backend workflows |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
Module FE-PWA-WF — Workflows côté terrain
UC-FE-PWA-CLAR | En tant que CDS, je veux demander des précisions au CDE avant validation | CDS / CDE | Demande précisions | CDS crée demande (texte + photo optionnelle). CDE reçoit notif push, répond. Retour CDS. | 0.75 | 0.25 | 1
UC-FE-PWA-ACTREQ | En tant que CDS, je veux demander la création d'une nouvelle activité | CDS | Demande activité | Formulaire proposition (libellé, unité, tarif, justification). Envoi Admin. | 0.5 | 0 | 0.5
UC-FE-PWA-WKRREQ | En tant que CDS, je veux demander l'ajout d'un nouveau MOC | CDS | Demande MOC | Formulaire complet avec photo. Envoi Admin. | 0.5 | 0 | 0.5
Sous-total Module FE-PWA-WF — Workflows côté terrain |  |  |  |  | 1.75 | 0.25 | 2
Module FE-ADMIN-WF — Traitement côté Admin
UC-FE-ADM-WF | En tant qu'Admin, je veux traiter les demandes terrain (file unifiée) | Admin | File demandes Admin | Onglets par type. Tri ancienneté. Drawer détail. Actions Accepter/Refuser/Complément. | 0.75 | 0.25 | 1
Sous-total Module FE-ADMIN-WF — Traitement côté Admin |  |  |  |  | 0.75 | 0.25 | 1
SECTION Q — CARTOGRAPHIE
Module FE-ADMIN-MAP — Cartographie Leaflet
UC-FE-ADM-MAP | En tant qu'Admin, je veux visualiser sites/zones/parcelles sur carte | Admin | Cartographie Admin | Leaflet + tuiles OSM/MapTiler. Marqueurs sites avec popup. Couches Zones/Parcelles (polygones). | 1.25 | 0.25 | 1.5
Sous-total Module FE-ADMIN-MAP — Cartographie Leaflet |  |  |  |  | 1.25 | 0.25 | 1.5
SPRINT 9 (S17) — Clôture quotidienne, tests V2, hypercare V2 · Objectif : recette V2 réussie
SECTION R — CLÔTURE QUOTIDIENNE
Module BE-DAILY — Rapport journalier
UC-BE-DAILY | En tant que dev, je veux l'endpoint /reports/daily | Développeur | API rapport journalier | Endpoint POST /reports/daily. Agrégation jour. Template court. PDF via Puppeteer. | 0 | 0.5 | 0.5
UC-FE-PWA-CLOSE | En tant que CDS, je veux clôturer une journée et générer le rapport | CDS | UI clôture journalière | Écran clôture, signature électronique, envoi automatique Admin. | 0.5 | 0 | 0.5
Sous-total Module BE-DAILY — Rapport journalier |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
SECTION S — TESTS V2 ET RECETTE
Module QA-V2 — Assurance qualité V2
UC-QA-V2-E2E | En tant que QA, je veux tester V2 E2E incluant NFC et bio offline | QA | Tests V2 | Playwright + tests appareils physiques NFC. Test offline complet 1 journée. | 0.5 | 0.5 | 1
UC-QA-V2-REC | En tant qu'ALTERRA, je veux recetter la V2 | ALTERRA + PO | Recette V2 + hypercare | Recette 2j + hypercare 2 semaines réactif. | 0.5 | 1 | 1.5
Sous-total Module QA-V2 — Assurance qualité V2 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 2.5
SECTION T — MARGE PRUDENTIELLE V2
Module MARGE-V2 — Provision imprévus
UC-MARGE-V2 | Provision pour imprévus V2 (NFC, bio offline, UX workflows) | PO | Réserve V2 | NFC compat (0.5j), bio offline perf (0.5j), UX workflows (0.5j). | 0.75 | 0.75 | 1.5
Sous-total Module MARGE-V2 — Provision imprévus |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1.5
TOTAL V2 (baseline + marge) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Synthèse
Synthèse du backlog ALTERRA — V1 + V2
Vue consolidée par version et par sprint. Le détail par module est dans les onglets Backlog V1 et Backlog V2.
Paramètre de calcul
TJM moyen | 0 |  | à renseigner
Par version
Version | Jours-homme | Semaines | Coût (TJM × j-h)
V1 — Cœur fonctionnel | 50 | 12 semaines | 0
V2 — Extensions terrain | 21 | 5 semaines | 0
TOTAL V1 + V2 | 71 | 17 semaines | 0
Par sprint
Sprint | Semaines | Focus | Charge (j-h)
Sprint 1 | S1-S2 | Cadrage + Socle technique | 8
Sprint 2 | S3-S4 | API métier V1 + Admin start | 10.5
Sprint 3 | S5-S6 | Admin complet + PWA setup | 6.5
Sprint 4 | S7-S8 | PWA complète + Biométrie + PDF | 9.5
Sprint 5 | S9-S10 | Données + Déploiement + Tests + Formation | 8
Sprint 6 | S11-S12 | Hypercare V1 + marge | 9
Sprint 7 | S13-S14 | Cadrage V2 + Zone/Parcelle + Équipes + NFC start | 7
Sprint 8 | S15-S16 | NFC + Biométrie offline + Workflows + Cartographie | 10.25
Sprint 9 | S17 | Clôture quotidienne + Tests V2 + Hypercare V2 + marge | 4.5

## Hypothèses
Hypothèses de chiffrage et de planning
MÉTHODE ET ORGANISATION
Méthode | Scrum adapté. Sprints de 2 semaines. Une exception : Sprint 9 (S17) sur 1 semaine.
Équipe | 2 développeurs fullstack + 1 tech lead 20% + 1 PO 30%.
Capacité | 3 j-h effectifs par développeur par semaine (10 j × 60% de focus après réunions, revues, imprévus).
Cérémonies | Daily 15 min, sprint planning 2h, sprint review 1h, rétrospective 1h.
ESTIMATION
Unité | Jour-homme (j/h) exprimé en fraction (0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, etc.).
Méthode | Estimation à dire d'expert par le Tech Lead, ajustée en Sprint Planning.
Répartition | Colonne UI/Frontend pour le travail interface, colonne Backend/Logique pour le serveur et la logique métier.
Total | Somme des deux colonnes, formule Excel automatique.
PÉRIMÈTRE
V1 | 50 j-h sur 12 semaines. Cœur fonctionnel opérationnel.
V2 | 21 j-h sur 5 semaines. Extensions terrain (NFC, bio offline, workflows, Zone/Parcelle, cartographie, clôture quotidienne).
Total | 71 j-h sur 17 semaines calendaires enchaînées.
V2 optionnelle | V1 ferme à signature. V2 en avenant après recette V1.
INCLUS
Cadrage | Ateliers, spec fonctionnelle, spec technique, backlog, maquettes.
Développement | Backend NestJS + Prisma, Frontend Admin React, PWA Terrain React.
Modules | Excel MVola, PDF rapports, biométrie adapter, NFC, workflows.
Migration | Import données initiales format Excel propre fourni par ALTERRA.
Déploiement | VPS Linux Docker Compose, backup, monitoring.
Tests | Unitaires, intégration, E2E, test offline terrain, recette.
Formation | 1 site pilote. Guide utilisateur PDF, doc exploitation.
Hypercare | 3 semaines après MEP V1, 2 semaines après MEP V2.
NON INCLUS
Infra récurrente | VPS, services tiers (SMS, email, MapTiler, Backblaze).
Stabilisation AXIAN post-V2 | 3-5 j en sus si API livrée après V2.
Maintenance long terme | Forfait post-hypercare à chiffrer séparément.
Matériel | Smartphones Android NFC + badges NFC à la charge d'ALTERRA.
Analyse RGPD approfondie V2 | Recommandée, à chiffrer séparément.
CONDITIONS DE RÉUSSITE
Référent métier ALTERRA | 0,5 j/semaine disponible pendant toute la durée.
Engagement AXIAN | Confirmation avant phase biométrique V1 ou décision mode manuel.
Format MVola | Échantillon obtenu en Sprint 1.
VPS | Provisionné en Sprint 5.
Données initiales | Fournies en Sprint 5 au format Excel propre.
Flotte Android NFC | Validée avant Sprint 7 (V2).