Table of Contents

# ALTERRA — Brief et handoff Chef de Projet

Onboarding pour le pilotage du projet de digitalisation du pointage et du paiement des MOC

Version 1.0 — 28 avril 2026 Préparé par : Thierry — NextA Destinataire : Chef de Projet en cours de nomination

## 1. Vue exécutive en une page

Client : ALTERRA, opérateur malgache de reforestation et d’agroforesterie basé à Antananarivo, opérant sur 5 sites (Manankazo, Antsampanana, Anjozorobe, Mangatsa, Ambondromamy).

Besoin : digitaliser le pointage à la tâche et le paiement hebdomadaire d’environ 600 Mains-d’Œuvre Communautaires (MOC) actifs simultanément, jusqu’à 1 000 individus par campagne (juillet à juin), avec contrôle biométrique via l’API AXIAN et paiement par fichier Excel MVola Bulk Transfer.

Solution proposée : deux plateformes web complémentaires. Une Web App Admin desktop pour l’Administrateur central au siège. Une PWA Terrain offline-first partagée entre 5 Chefs de Service (validation hebdomadaire au camp de base) et 15 Chefs d’Équipe (pointage quotidien sur le terrain avec ~40 MOC chacun).

Stack technique : Node.js 20 + NestJS + Prisma + PostgreSQL 16 côté backend, React + Vite + PWA offline-first côté frontends, Docker Compose sur VPS Linux dédié ALTERRA. Aucun service tiers de type BaaS — souveraineté totale des données.

Livraison en deux phases :

- V1 — cœur fonctionnel (50 j-h sur 12 semaines) : pointage à la tâche, validation hebdomadaire avec biométrie en ligne, génération Excel MVola.

- V2 — extensions terrain (21 j-h sur 5 semaines additionnelles) : NFC pour pointage de présence, biométrie offline, workflows de demandes, hiérarchie Zone/Parcelle, cartographie, clôture quotidienne.

Total : 71 j-h sur 17 semaines calendaires avec une équipe de 2 développeurs fullstack en parallèle.

Trois risques élevés à surveiller en priorité : (i) l’API biométrique AXIAN est encore en développement sans documentation, (ii) le Web NFC API n’est disponible que sur Chrome Android — impose une flotte matérielle, (iii) le stockage biométrique local en V2 nécessite une analyse RGPD préalable.

Objectif final : rapprocher le paiement de la fin de journée de travail avec traçabilité biométrique, tout en supprimant le papier et en réduisant les erreurs administratives.

## 2. Contexte projet et enjeux

### 2.1 Le client ALTERRA

ALTERRA est un opérateur de reforestation et d’agroforesterie établi à Madagascar. Sur 2023-2024, ses chiffres clés étaient : 203 000 plants reforestés sur 185 hectares à Manankazo, 27 000 pousses natives sur 33 hectares, 213 000 pousses en agroforesterie sur 181 hectares, 150 hectares de bambou à Antsampanana. Environ 800 familles ont été impactées financièrement.

Les cinq sites ont chacun une activité dominante :

| Site | Activité | Code MVola |
| --- | --- | --- |
| Manankazo | Reforestation à grande échelle | MNK |
| Antsampanana | Agroforesterie & bambou | ANT |
| Anjozorobe | Conservation forêt naturelle | ANJ |
| Mangatsa | Production fruitière | MGT |
| Ambondromamy | Production fruitière | AMB |

### 2.2 Le problème métier

Aujourd’hui, ALTERRA gère ses MOC de manière essentiellement papier. Ce mode de fonctionnement pose plusieurs problèmes :

- Latence de paiement : le cycle papier → agrégation → contrôle → paiement prend souvent plusieurs jours après la fin de semaine, ce qui pénalise les MOC dépendants de leur revenu hebdomadaire.

- Traçabilité limitée : difficile de reconstituer précisément qui a fait quoi, quand, où.

- Risque de fraude : partage de cartes SIM, MOC fantômes, quantités surestimées — sans contrôle biométrique, l’identification est difficile.

- Erreurs administratives : calculs manuels des montants, ressaisie du fichier MVola.

- Reporting fastidieux : consolidation manuelle des rapports des 5 sites.

### 2.3 Le rôle du groupe AXIAN

AXIAN, groupe télécom malgache, possède Telma (opérateur mobile) et MVola (service de mobile money). Deux dépendances critiques du projet reposent sur AXIAN :

- L’API biométrique interne au groupe, qui compare une photo prise sur le terrain à la photo KYC associée au numéro MVola (enregistrée lors de l’ouverture de la carte SIM).

- Le service MVola Bulk Transfer pour effectuer les paiements en lot via fichier Excel.

Les relations avec AXIAN sont un point critique du projet — voir §7 sur les risques.

### 2.4 Impact attendu

- Réduction du délai de paiement de plusieurs jours à un cycle hebdomadaire fiable (voire quotidien en V2).

- Traçabilité biométrique de chaque paiement.

- Éradication des « MOC fantômes » et paiements en doublon.

- Consolidation automatique des rapports des 5 sites.

- Base de données centralisée pour analyse et suivi de campagne.

## 3. Périmètre et livrables

### 3.1 Périmètre V1 (cœur, 12 semaines, 50 j-h)

- Authentification et gestion des comptes (Admin, Chef de Service, Chef d’Équipe).

- CRUD référentiels : sites, activités avec tarifs unitaires versionnés, MOC avec import Excel.

- PWA Chef d’Équipe : sélection activité du jour, saisie en lot des quantités pour ~40 MOC, offline complet, synchronisation idempotente.

- PWA Chef de Service : validation hebdomadaire avec contrôle biométrique en ligne (API AXIAN), génération PDF rapport + facture avec signature électronique.

- Web App Admin : tableau de bord, gestion référentiels, consultation et correction des pointages, génération du bordereau consolidé, export Excel MVola Bulk Transfer, import statuts de retour, audit log.

- Déploiement sur VPS Linux Docker Compose avec backup quotidien.

- Formation sur 1 site pilote, hypercare 3 semaines.

### 3.2 Périmètre V2 (extensions terrain, 5 semaines, 21 j-h)

- NFC : pointage de présence via scan de badges NFC par le Chef d’Équipe (arrivée matin).

- Biométrie offline : cache local chiffré des templates KYC, comparaison locale par face-api.js embarqué.

- Workflows de demandes : demandes de précisions (CDS → CDE), demandes d’activité et de MOC (CDS → Admin).

- Composition d’équipes côté PWA : le Chef de Service crée et modifie les équipes directement dans la PWA.

- Gestion d’équipe locale par le Chef d’Équipe : ajout/retrait de MOC depuis la base existante.

- Hiérarchie géographique Site → Zone → Parcelle avec migration du modèle de données.

- Cartographie Leaflet côté Web Admin avec marqueurs sites et polygones zones/parcelles.

- Clôture quotidienne avec rapport journalier PDF, permettant un cycle de paiement quotidien optionnel.

### 3.3 Non inclus (à chiffrer en sus si requis)

- Coûts d’infrastructure récurrents (VPS, services tiers SMS/email/backup) — à la charge d’ALTERRA.

- Stabilisation de l’API AXIAN si livrée après V2 (3 à 5 j supplémentaires).

- Maintenance évolutive après l’hypercare (forfait mensuel séparé).

- Nettoyage de données existantes mal structurées (atelier séparé).

- Matériel terrain (smartphones Android avec NFC, badges NFC) et forfaits data — à la charge d’ALTERRA.

- Analyse RGPD approfondie sur le stockage biométrique local V2 — recommandée mais séparée.

### 3.4 Deliverables projet

Livrables produits pendant le projet

- Code source (monorepo Git) avec licence à définir avec ALTERRA.

- Environnements dev / staging / production sur VPS.

- Documentation technique (README, ADR, OpenAPI).

- Documentation utilisateur (guides PDF par rôle).

- Documentation d’exploitation (runbook, procédures backup/restore, playbook MEP).

- Formation sur site pilote (1 j Admin/CDS, 1 j CDE terrain).

Livrables déjà produits en amont

- ALTERRA — Spécifications fonctionnelles et techniques v3 (synthèse)

- ALTERRA — Spécification fonctionnelle détaillée (35 pages)

- ALTERRA — Spécification technique détaillée (40 pages)

- ALTERRA — Backlog détaillé (Excel + Markdown, 71 j-h par sprints)

- ALTERRA — Chiffrage et macroplanning

- ALTERRA — Brief Chef de Projet (ce document)

- ALTERRA — Brief Développeur

## 4. Organisation projet

### 4.1 Rôles et responsabilités

| Rôle | Responsabilités clés | Charge | Localisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef de Projet (vous) | Pilotage global, gouvernance, arbitrages, interface ALTERRA, gestion des risques, communication | 30 % ETP | Antananarivo |
| Tech Lead | Architecture, revues de code, décisions techniques structurantes, appui aux devs | 20 % ETP | Antananarivo |
| Développeur senior fullstack | Backend NestJS + PWA React + partie Admin | 100 % ETP | Antananarivo |
| Développeur fullstack | Frontend Admin + partie PWA + tests | 100 % ETP | Antananarivo |
| PO / Rédacteur spec | Rédaction user stories, priorisation, recette avec ALTERRA | 30 % ETP | Antananarivo |
| Référent métier ALTERRA | Réponses métier, disponibilité pour ateliers, recette | 0,5 j/sem | ALTERRA siège |
| DevOps (partagé) | Déploiement, monitoring, sécurité infra | 10 % ETP | Antananarivo |

Effectif projet : environ 3 ETP en pic (sprints de développement), 2 ETP en moyenne sur les 17 semaines.

### 4.2 Instances de gouvernance

| Instance | Fréquence | Durée | Participants | Objectif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily standup équipe | Quotidien | 15 min | Équipe tech + PO | Synchro rapide, points bloquants |
| Sprint Planning | Bi-hebdomadaire (début sprint) | 2 h | Équipe complète | Engagement backlog du sprint |
| Sprint Review | Bi-hebdomadaire (fin sprint) | 1 h | Équipe + ALTERRA (référent) | Démonstration incréments |
| Rétrospective | Bi-hebdomadaire | 1 h | Équipe tech + PO | Amélioration continue |
| Comité de pilotage | Mensuel | 1,5 h | CP + Direction ALTERRA + Direction NextA | Décisions stratégiques, budget, risques |
| Point client (référent) | Hebdomadaire | 45 min | CP + PO + Référent ALTERRA | Suivi opérationnel, demandes, feedback |

### 4.3 RACI simplifié

| Sujet | Responsable | Autorité | Consulté | Informé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Décisions produit | PO | Direction ALTERRA | CP, Tech Lead | Équipe |
| Décisions techniques structurantes | Tech Lead | CP | Devs | ALTERRA |
| Décisions ordinaires (implémentation) | Devs | Tech Lead | – | – |
| Priorisation sprint | PO | CP | Équipe tech, ALTERRA | – |
| Arbitrage périmètre | CP | Direction NextA | PO, Direction ALTERRA | Équipe |
| Escalation risques | CP | Direction NextA + ALTERRA | Tech Lead | Équipe |
| Recette | ALTERRA (référent) | Direction ALTERRA | PO, CP | Équipe |
| MEP production | CP | Direction ALTERRA | Tech Lead, DevOps | Équipe |

## 5. Planning et jalons

### 5.1 Macroplanning 17 semaines

Le détail sprint par sprint est dans le fichier ALTERRA - Chiffrage et macroplanning.xlsx (onglet Macroplanning). Ci-dessous une vue consolidée :

| Semaines | Phase | Focus | Livrable clé |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-S2 | Sprint 1 | Cadrage + Socle technique | Spec figée, maquettes Figma, backend démarrable |
| S3-S4 | Sprint 2 | API métier V1 + Admin start | API sandbox utilisable, tableau de bord Admin fonctionnel |
| S5-S6 | Sprint 3 | Admin complet + PWA setup | Web Admin utilisable, PWA installable |
| S7-S8 | Sprint 4 | PWA complète + Biométrie + PDF | Démo bout en bout du cycle hebdomadaire |
| S9-S10 | Sprint 5 | Données + Déploiement + Tests + Formation | Environnement de production, formation dispensée |
| S11-S12 | Sprint 6 | Hypercare V1 | V1 en production stable |
| S12 | Jalon | Recette V1 réussie | Décision GO V2 par ALTERRA |
| S13-S14 | Sprint 7 | Cadrage V2 + Zone/Parcelle + Équipes + NFC start | Nouvelle hiérarchie géo, PWA NFC démarrée |
| S15-S16 | Sprint 8 | NFC + Bio offline + Workflows + Cartographie | Extensions terrain fonctionnelles |
| S17 | Sprint 9 | Clôture quotidienne + Tests V2 + Hypercare V2 | V2 en production stable |

### 5.2 Jalons clés

- J-1 (fin S1) : spec validée par ALTERRA + maquettes Figma présentées.

- J-2 (fin S4) : sandbox API accessible pour tests internes.

- J-3 (fin S6) : démonstration Web Admin à ALTERRA.

- J-4 (fin S8) : démonstration cycle complet fin de sprint (pointage → validation → bordereau).

- J-5 (fin S10) : formation ALTERRA sur site pilote.

- J-6 (S12) : recette V1 signée par ALTERRA.

- J-7 (S12) : décision d’engager la V2 (avenant ou report).

- J-8 (fin S16) : démonstration V2.

- J-9 (S17) : recette V2 signée.

### 5.3 Dépendances critiques externes

| Dépendance | Échéance requise | Impact si retard |
| --- | --- | --- |
| Confirmation contractuelle AXIAN sur API biométrique | Fin Sprint 3 (S6) | Bascule en mode manuel de secours, revue périmètre V1 |
| Obtention échantillon fichier MVola Bulk Transfer | Fin Sprint 2 (S4) | Retard du module Excel, hypothèses à valider en aveugle |
| Fourniture données initiales par ALTERRA (Excel) | Début Sprint 5 (S9) | Retard mise en production |
| Provisioning VPS | Début Sprint 5 (S9) | Retard mise en production |
| Achat flotte smartphones Android NFC pour V2 | Fin Sprint 6 (S12) | Report démarrage V2 |
| Achat badges NFC | Fin Sprint 7 (S14) | Blocage tests V2 |

## 6. Budget

### 6.1 Charges de prestation

| Poste | Charge (j-h) | Semaines |
| --- | --- | --- |
| V1 baseline | 44 | 12 |
| V1 marge prudentielle | 6 | – |
| Total V1 | 50 | 12 |
| V2 baseline | 19,5 | 5 |
| V2 marge prudentielle | 1,5 | – |
| Total V2 | 21 | 5 |
| Total V1 + V2 | 71 | 17 |

Le TJM est à saisir dans le fichier ALTERRA - Chiffrage et macroplanning.xlsx cellule Synthèse!C10. Le budget total est calculé automatiquement.

### 6.2 Charges complémentaires (récurrentes, à la charge d’ALTERRA)

Extrait du fichier chiffrage — onglet « Charges complémentaires » :

| Poste | Mensuel USD | Annuel USD |
| --- | --- | --- |
| VPS hébergement (4 vCPU / 8 GB / 80 GB SSD) | 50 | 600 |
| Domaine + DNS (SSL Let’s Encrypt gratuit) | 2 | 24 |
| Stockage backup externalisé Backblaze B2 | 3 | 36 |
| SMS OTP Telma | 10 | 120 |
| Email transactionnel Mailgun | 10 | 120 |
| Monitoring externe UptimeRobot + Healthchecks.io | 0 | 0 |
| API biométrique AXIAN (placeholder à confirmer) | 50 | 600 |
| Tuiles cartographiques V2 | 0 | 0 |
| Badges NFC (coût unique ~500 USD pour 1000 badges) | – | 500 |
| Total infra + ops | ~125 USD | ~1500 USD |

### 6.3 Postes à chiffrer séparément si activés

- Maintenance évolutive post-hypercare : forfait 1 j/mois recommandé.

- Stabilisation AXIAN si API livrée après V2 : 3-5 j.

- Analyse RGPD sur biométrie locale V2 : audit juridique 2-3 j.

- Déploiement multi-sites au-delà du pilote : ~3 j par site supplémentaire.

## 7. Risques et mitigations

### 7.1 Risques élevés (à surveiller en priorité)

| Risque | Impact | Probabilité | Mitigation | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API AXIAN en dev sans doc | Retard livraison biométrie, bascule mode manuel | Élevée | Adapter pattern avec 3 implémentations interchangeables (Mock/Manual/AXIAN). Engagement AXIAN à formaliser dès S1. Mode manuel de secours toujours disponible. | CP + Tech Lead |
| Web NFC API compatibilité limitée | Impose flotte Android Chrome uniquement | Élevée | Documenter contrainte matérielle dès Sprint 1. Fallback saisie manuelle ID badge. Tests sur appareils cibles avant achat en masse. | CP + ALTERRA |
| Cache biométrique local — conformité RGPD | Risque juridique | Élevée | Chiffrement WebCrypto AES-256, durée limitée, effacement à révocation. Analyse RGPD par cabinet spécialisé recommandée avant MEP V2. Information explicite des MOC à l’embauche. | CP + ALTERRA |

### 7.2 Risques moyens

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Saisie en lot 40 MOC — UX critique | Adoption CDE compromise si UX mauvaise | Maquette dédiée Sprint 1. Prototype testé avec un CDE réel avant fin Sprint 4. Itération possible en hypercare. |
| Format MVola Bulk Transfer non spécifié | Rework sur module Excel | Demande d’échantillon dès Sprint 1. Couche d’export configurable. |
| Adoption Chef d’Équipe (changement papier → digital) | Résistance au changement | UX simple, formation 1 demi-journée par site, présence terrain pendant semaine 1, manuel illustré en malagasy. |
| Dérive de scope V2 en cours de projet | Dépassement budget/délai | Spec V2 figée à signature avenant. Change requests chiffrées séparément. Pilote 1 site avant généralisation. |
| Performance face-api.js sur Android bas de gamme (V2) | Biométrie offline lente | Benchmark early Sprint 8 sur appareils cibles. Modèle TinyFace en fallback. |

### 7.3 Risques faibles surveillés

- Volumétrie réelle différente des hypothèses (hypothèses validées, marge sur indexation prévue).

- Performance offline sur smartphones bas de gamme (tests planifiés, cible réaliste).

### 7.4 Registre des risques

Un registre des risques Excel doit être maintenu tout au long du projet par le CP. Une mise à jour hebdomadaire est recommandée. Escalade en comité de pilotage mensuel pour tout risque nouveau ou en élévation.

## 8. Décisions prises et à trancher

### 8.1 Décisions déjà prises (à ne pas remettre en cause sans motif fort)

- Stack technique : NestJS + Prisma + PostgreSQL + React + PWA. Choix validé pour souveraineté, maîtrise, écosystème.

- Monolithe modulaire vs microservices : monolithe pour simplifier opérations à cette échelle.

- Adapter pattern biométrie : trois providers interchangeables (Mock, Manual, AXIAN).

- MVola par Excel manuel : pas d’appel API vers MVola (souhait ALTERRA).

- Livraison en deux phases V1 + V2 : V1 ferme, V2 en avenant après recette V1.

- Souveraineté totale : aucun BaaS, hébergement VPS dédié ALTERRA.

- Pas de stockage KYC en V1 ; cache local chiffré uniquement en V2.

### 8.2 Décisions à trancher au démarrage

| Sujet | Impact | Deadline | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Choix du monorepo vs polyrepo | Structure code | Sprint 1 | Tech Lead |
| Cycle de paiement V2 : hebdomadaire, quotidien, ou les deux | UX Admin + endpoints | Sprint 7 (cadrage V2) | ALTERRA + PO |
| Nombre exact de Chefs d’Équipe par site (retour terrain) | Volumétrie utilisateurs | Sprint 1 | ALTERRA |
| Hébergement VPS : OVH Europe, OVH Madagascar, Telma Hosting | Latence, souveraineté | Sprint 4 | ALTERRA + CP |
| Politique de mots de passe (durée, complexité) | Sécurité | Sprint 2 | ALTERRA + CP |
| Format exact fichier retour MVola | Import statuts | Sprint 2 | ALTERRA + MVola |
| Utilisation ou non de MFA TOTP pour Admin | Sécurité | Sprint 2 | ALTERRA + CP |

### 8.3 Décisions dépendantes d’événements externes

- Périmètre biométrie V1 : dépend de la disponibilité de l’API AXIAN.

- Périmètre paiement quotidien V2 : dépend du souhait opérationnel d’ALTERRA en cours de V1.

## 9. Documents de référence

Tous les documents sont dans le dossier de travail projet :

| Document | Format | Usage |
| --- | --- | --- |
| ALTERRA — Spécifications fonctionnelles et techniques v3 | docx + md | Vue synthétique projet |
| ALTERRA — Spécification fonctionnelle détaillée | docx + md | Comportement attendu, référence pour la recette |
| ALTERRA — Spécification technique détaillée | docx + md | Architecture, stack, modèle de données, API |
| ALTERRA — Backlog détaillé | xlsx + md | User stories par sprint |
| ALTERRA — Chiffrage et macroplanning | xlsx | Budget, planning, risques chiffrés |
| ALTERRA — Brief Chef de Projet | docx + md | Ce document |
| ALTERRA — Brief Développeur | docx + md | Handoff équipe technique |
| Modèle de données schéma d’architecture | Diagrammes | Vues techniques |

## 10. Premiers 30 jours du CP

### Semaine 1

- Lire l’ensemble des documents de référence (env. 2 j).

- Rencontrer le référent ALTERRA et la direction (1/2 j).

- Rencontrer l’équipe technique (Tech Lead + devs) et faire le tour du repo (1/2 j).

- Vérifier la fourniture de tous les accès : email projet, dépôt Git, VPS staging, outils (Jira/Linear, Slack/Teams), Figma.

- Confirmer l’organisation des instances de gouvernance dans les agendas (voir §4.2).

- Ouvrir un canal de communication direct avec ALTERRA (Slack, WhatsApp, ou canal dédié).

### Semaine 2

- Participer à l’atelier métier ALTERRA (Sprint 1). Prendre des notes de terrain.

- Valider les user stories du Sprint 1 avec le PO.

- Formaliser l’engagement contractuel avec AXIAN pour l’API biométrique (courrier ou réunion).

- Initier la demande d’échantillon fichier MVola Bulk Transfer.

- Ouvrir et publier le registre des risques.

- Préparer et animer le premier Sprint Review.

### Semaines 3-4

- Piloter le Sprint 2 (API métier + Admin start).

- Faire un état d’avancement au COPIL mensuel #1.

- Vérifier avancement des dépendances externes (AXIAN, MVola, VPS, données initiales).

- Anticiper la fourniture du VPS pour le Sprint 5 (délai de provisioning souvent sous-estimé).

- Réaliser la première rétrospective terrain avec l’équipe.

### Livrables attendus fin M+1

- Registre des risques à jour.

- Compte-rendu du COPIL #1 partagé aux parties prenantes.

- Confirmation par écrit du statut des dépendances externes (AXIAN, MVola, VPS).

- Éventuellement plan d’action correctif si dérives détectées.

## 11. Contacts clés

| Rôle | Nom | Email | Téléphone | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Direction ALTERRA | À compléter |  |  |  |
| Référent métier ALTERRA | À compléter |  |  | 0,5 j/sem |
| Direction NextA | À compléter |  |  |  |
| Tech Lead | À compléter |  |  | 20 % ETP |
| PO | À compléter |  |  | 30 % ETP |
| Dev senior | À compléter |  |  | 100 % ETP |
| Dev junior/mid | À compléter |  |  | 100 % ETP |
| Contact AXIAN biométrie | À compléter |  |  |  |
| Support MVola | À compléter |  |  |  |
| Hébergeur VPS | À compléter |  |  |  |

Astreinte : à définir au démarrage — pas d’astreinte prévue hors hypercare.

## 12. Success criteria du projet

Le projet sera considéré réussi si à la fin de l’hypercare V1 (fin S12) :

- ALTERRA a signé la recette V1 sans réserve bloquante.

- Le cycle hebdomadaire complet (pointage → validation → paiement MVola → statuts retour) tourne en production sur 1 site pilote.

- Le taux de sync des pointages depuis les PWA est > 99 %.

- Le taux d’erreur du fichier MVola exporté est < 1 %.

- Aucune donnée de pointage n’a été perdue depuis la mise en production.

- L’ensemble des utilisateurs formés utilisent la plateforme au quotidien sans support de 1er niveau régulier.

Et à la fin de l’hypercare V2 (fin S17), pour les fonctionnalités additionnelles :

- Le pointage de présence NFC fonctionne de manière fiable sur la flotte cible.

- La biométrie offline est utilisée quotidiennement par les CDS.

- Les workflows de demandes sont adoptés (au moins 3 demandes traitées par mois).

- La cartographie est consultée régulièrement par l’Admin.

Fin du document — v1.0 du 28 avril 2026