## Synthèse
Chiffrage détaillé — Plateforme ALTERRA
Mise en place système de gestion des travailleurs temporaires — Airtable + Jotform
Version | v1 — chiffrage optimisé
Date | 28 avril 2026
Périmètre | Pilote 1 site, ~50 travailleurs, 3-5 utilisateurs Admin/Chef de Site
Hypothèse de calcul
TJM (Taux Journalier Moyen) | 0 |  | à renseigner
Synthèse par phase
Phase | Jours-homme | % du total | Coût (TJM × j-h)
1. Cadrage et conception | 4 | 14.29% | 0
2. Configuration Airtable | 7 | 25% | 0
3. Jotform et intégration | 5 | 17.86% | 0
4. Données initiales et comptes utilisateurs | 2 | 7.143% | 0
5. Tests et recette | 4 | 14.29% | 0
6. Formation et déploiement | 3 | 10.71% | 0
7. Hypercare | 3 | 10.71% | 0
TOTAL | 28 | 100% | 0
Le détail tâche par tâche est disponible dans l'onglet « Détail ». Hypothèses, périmètre et exclusions dans l'onglet « Hypothèses ». Coûts récurrents Airtable et Jotform dans l'onglet « Licences ».
Comparatif vs proposition initiale NextA
Élément | NextA initial | Optimisé | Écart
Total jours-homme | 24 j | 28 j | +4 j
Conception | 5 j | 4 j | -1 j
Développement / Configuration | 10 j | 12 j | +2 j
Tests et formation | 4 j | 4 j | =
Données initiales et comptes | 0 j (non couvert) | 2 j | +2 j
Formation et déploiement | 5 j (combiné avec support) | 3 j | ajusté
Hypercare post-déploiement | inclus dans 5 j | 3 j sur 2 sem. | explicité

## Détail
Détail des tâches par phase
Le coût se met à jour automatiquement quand le TJM est saisi dans l'onglet Synthèse (cellule C10).
Réf | Tâche | Jours-homme | Coût
1. Cadrage et conception |  | 4 | 0
1.1 | Atelier métier ALTERRA (processus, règles, cas particuliers) | 1.5 | 0
1.2 | Modélisation des données et règles de gestion | 1 | 0
1.3 | Architecture technique et plan de tests | 0.5 | 0
1.4 | Maquettes Airtable Interfaces (Admin, Chef de Site) | 1 | 0
2. Configuration Airtable |  | 7 | 0
2.1 | Création des 4 tables, champs typés, formules | 1.5 | 0
2.2 | Vues métier (par site, par semaine, statuts) et permissions par rôle | 1 | 0
2.3 | Airtable Interface Admin (back-office complet) | 1.5 | 0
2.4 | Airtable Interface Chef de Site (validation pointages) | 1.5 | 0
2.5 | Automatisations (notifications, mises à jour de statut, alertes) | 1 | 0
2.6 | Tableaux de bord (vues filtrées et Interface dashboard) | 0.5 | 0
3. Jotform et intégration |  | 5 | 0
3.1 | Formulaires Jotform : pointage et activités | 1.5 | 0
3.2 | Logique conditionnelle, géolocalisation et photo obligatoire | 1 | 0
3.3 | Intégration Jotform → Airtable (mapping et webhook) | 1 | 0
3.4 | Listes synchronisées dynamiquement (travailleurs, sites) | 0.5 | 0
3.5 | Tests du mode offline et de la synchronisation | 1 | 0
4. Données initiales et comptes utilisateurs |  | 2 | 0
4.1 | Import des données existantes (travailleurs, sites, contrats) | 1 | 0
4.2 | Création des comptes utilisateurs et invitations | 0.5 | 0
4.3 | Configuration finale et durcissement des permissions | 0.5 | 0
5. Tests et recette |  | 4 | 0
5.1 | Tests bout en bout par rôle (Admin, Chef de Site, Agent) | 1.5 | 0
5.2 | Test offline réel sur 1 site pilote (hors bureau) | 1 | 0
5.3 | Recette ALTERRA et corrections | 1.5 | 0
6. Formation et déploiement |  | 3 | 0
6.1 | Formation des Administrateurs et Chefs de Site | 1 | 0
6.2 | Formation des Agents Terrain (1 site pilote) | 1 | 0
6.3 | Mise en production et documentation utilisateur | 1 | 0
7. Hypercare |  | 3 | 0
7.1 | Support et corrections en hypercare (sur 2 semaines) | 3 | 0
TOTAL GÉNÉRAL |  | 28 | 0
Légende couleurs
Bleu | Saisie modifiable (j-h, TJM)
Noir | Formule de calcul
Vert | Lien vers un autre onglet
Fond jaune | Hypothèse à renseigner

## Hypothèses
Hypothèses, périmètre et conditions
PÉRIMÈTRE
Sites | 1 site pilote (extension à d'autres sites = devis additionnel)
Travailleurs | Jusqu'à 50 travailleurs actifs au démarrage
Utilisateurs Airtable | 1 Administrateur + 2 à 4 Chefs de Site
Formulaires Jotform | 1 formulaire de pointage + 1 formulaire d'enregistrement travailleur (à confirmer en atelier)
Langues | Interface en français ; libellés courts en malagasy possibles
HYPOTHÈSES TECHNIQUES
Stack | Airtable (Team) + Jotform Mobile Forms
Authentification Agents | Saisie déclarative via dropdown synchronisée avec Airtable (pas de compte individuel)
Anti-fraude | Photo obligatoire + géolocalisation à chaque pointage
Mode hors ligne | Jotform Mobile App côté Agent ; Chef de Site en mode connecté ou validation différée
Hébergement | Airtable (US/EU selon plan) ; Jotform (US par défaut)
INCLUS DANS LE CHIFFRAGE
Cadrage | Atelier métier, modélisation, maquettes Interface
Configuration | Tables, vues, permissions, automatisations, Interfaces, dashboards
Intégration | Jotform → Airtable, listes synchronisées, tests offline
Migration | Import des données existantes (1 jeu de données fourni au format CSV/Excel propre)
Recette | Tests bout en bout + 1 itération de corrections
Formation | Admin/Chef de Site (1 j) + Agents 1 site (1 j)
Hypercare | 3 j de support post-mise en production sur 2 semaines
NON INCLUS
Licences | Abonnements Airtable et Jotform à la charge d'ALTERRA (cf. onglet Licences)
Données | Nettoyage de fichiers de données mal structurés
Multi-sites | Déploiement au-delà du site pilote (ajouter ~3 j par site supplémentaire)
Évolutions | Évolutions fonctionnelles post-recette (chiffrées en sus)
Support long terme | Maintenance évolutive après l'hypercare (forfait mensuel à proposer séparément)
Matériel | Téléphones / tablettes des Agents et Chefs de Site
Connectivité | Forfaits data / Wi-Fi pour le déploiement
CONDITIONS DE RÉUSSITE
Disponibilité ALTERRA | Référent métier disponible 0,5 j/sem pendant le projet
Données initiales | Liste des travailleurs et sites fournie au format Excel propre en début de phase 4
Validation | Recette en moins de 3 jours après livraison phase 5
RISQUES IDENTIFIÉS
Mode offline Chef de Site | Si validation hors ligne strictement requise, prévoir +2 j (workaround)
Comptes Jotform individuels | Si auth nominative requise pour les Agents, prévoir +1 à 2 j et coût licences
Multi-formulaires | Si plus de 2 formulaires Jotform requis, ajouter 0,5 à 1 j par formulaire

## Licences
Licences récurrentes — estimation
Tarifs publics constatés en avril 2026, à confirmer auprès des éditeurs. Hors taxes locales.
Outil | Plan | Nb licences | Prix unitaire (USD/mois) | Coût mensuel (USD) | Coût annuel (USD)
Airtable | Team (recommandé) | 4 | 24 | 96 | 1152
Jotform | Bronze ou Silver | 1 | 39 | 39 | 468
Make (option) | Core | 1 | 9 | 9 | 108
Total | (option Make incluse) |  |  | 144 | 1728
Notes détaillées par outil
Airtable Team
24 USD/utilisateur/mois facturé annuellement (29 USD en mensuel). Inclut : 50 000 records par base, 100 GB de pièces jointes, 25 000 automatisations/mois, Interfaces, permissions par rôle. Suffit pour un démarrage avec 1 site et ~50 travailleurs.
Airtable — passage Business
À envisager au-delà de 50 000 records cumulés (pointages × travailleurs × jours). À ~20 pointages/travailleur/mois × 50 travailleurs × 12 mois = 12 000 records/an : large marge en Team pendant 3 ans.
Jotform Bronze (39 USD/mois)
100 soumissions/mois, 100 MB stockage, suffit pour un test. Pour prod réelle, prévoir Silver (49 USD/mois) ou Gold (129 USD/mois) selon volume de pointages.
Jotform Mobile Forms
Inclus dans tous les plans payants, supporte le mode hors ligne sur Android.
Comptes Agents Jotform
Non inclus : si authentification individuelle des Agents souhaitée, chaque Agent compte comme un seat → multiplier le coût Jotform par le nombre d'Agents.
Make (option)
Plan Core à 9 USD/mois, 10 000 opérations/mois. Optionnel : à activer seulement si besoin d'automatisations dépassant les capacités d'Airtable Automations.