## Synthèse
Chiffrage et macroplanning — Plateforme ALTERRA v3
Livraison en 2 phases : V1 (cœur, 50 j-h, 12 sem) puis V2 (extensions terrain, 20 j-h, 4-5 sem)
Version | v3.0 — V1 + V2 (NFC, bio offline, workflows)
Date | 28 avril 2026
Périmètre | 5 sites, ~600 MOC actifs, 21 utilisateurs (1 Admin + 5 Chef Service + 15 Chef Équipe)
Hypothèse de calcul
TJM (Taux Journalier Moyen) | 0 |  | à renseigner
V1 — Cœur fonctionnel (12 semaines)
Phase | Jours-homme | % V1 | Coût (TJM × j-h)
1. Cadrage et conception | 4 | 8% | 0
2. Backend socle (NestJS + Prisma) | 4 | 8% | 0
3. API métier V1 | 6 | 12% | 0
4. Frontend Admin V1 (Web App) | 7 | 14% | 0
5. PWA Terrain V1 (offline-first, sans NFC ni bio offline) | 8 | 16% | 0
6. Module biométrie V1 + rapports | 4 | 8% | 0
7. Données initiales V1 + déploiement | 2 | 4% | 0
8. Tests et recette V1 | 4 | 8% | 0
9. Formation et documentation V1 | 2 | 4% | 0
10. Hypercare V1 | 3 | 6% | 0
Marge prudentielle V1 (AXIAN, MVola, UX) | 6 |  | 0
TOTAL V1 | 50 |  | 0
V2 — Extensions terrain (NFC, biométrie offline, workflows) — 4-5 semaines
Phase | Jours-homme | % V2 | Coût (TJM × j-h)
11. Cadrage V2 (extensions terrain) | 1.5 | 7.143% | 0
12. Hiérarchie Zone / Parcelle | 2 | 9.524% | 0
13. Composition et gestion d'équipes | 2.5 | 11.9% | 0
14. Pointage présence NFC | 2.5 | 11.9% | 0
15. Biométrie offline | 3 | 14.29% | 0
16. Workflows de demandes | 3 | 14.29% | 0
17. Cartographie Admin | 1.5 | 7.143% | 0
18. Clôture quotidienne | 1 | 4.762% | 0
19. Tests V2 + recette + hypercare V2 | 2.5 | 11.9% | 0
Marge prudentielle V2 (NFC, bio offline) | 1.5 |  | 0
TOTAL V2 | 21 |  | 0
TOTAL V1 + V2 | 71 |  | 0
Stratégie V1+V2 : V1 livre un système de pointage et de paiement opérationnel en 12 semaines (objectif 50 j-h tenu). V2 ajoute NFC, biométrie offline, workflows et hiérarchie Zone/Parcelle en 4-5 semaines supplémentaires (20 j-h). V2 peut être signée séparément après recette V1.
Délai calendaire
V1 — Cœur fonctionnel | 12 semaines (S1 à S12)
V2 — Extensions terrain | 5 semaines (S13 à S17)
V1 + V2 enchaînés | 17 semaines totales
Équipe recommandée | 1 dev senior + 1 dev fullstack (parallèle frontend/backend)

## Détail V1
V1 — Détail des tâches par phase (cœur fonctionnel)
Le coût se met à jour automatiquement quand le TJM est saisi dans l'onglet Synthèse (cellule C10).
Réf | Tâche | Jours-homme | Coût
1. Cadrage et conception |  | 4 | 0
1.1 | Atelier métier ALTERRA (workflow MOC, activités, biométrie, paiement) | 1.5 | 0
1.2 | Spec détaillée + user stories par rôle (Admin, Chef de Service, Chef d'Équipe) | 1 | 0
1.3 | Maquettes Figma — écrans clés Web Admin et PWA Terrain V1 | 1.5 | 0
2. Backend socle (NestJS + Prisma) |  | 4 | 0
2.1 | Setup Node.js + NestJS + Prisma + PostgreSQL + Docker Compose | 1 | 0
2.2 | Schéma de données V1 (Prisma) et migrations | 1 | 0
2.3 | Authentification JWT + refresh + récupération mot de passe | 1.5 | 0
2.4 | RBAC + audit log via triggers PostgreSQL + middleware permissions | 0.5 | 0
3. API métier V1 |  | 6 | 0
3.1 | CRUD référentiels (Sites, Activités) | 1.5 | 0
3.2 | CRUD Travailleurs + import CSV/Excel | 1.5 | 0
3.3 | API Pointages : création, sync batch idempotent, validation, correction | 2 | 0
3.4 | API Paiements : calcul bordereau + génération fichier Excel MVola | 1 | 0
4. Frontend Admin V1 (Web App) |  | 7 | 0
4.1 | Setup React + Vite + auth + navigation + design system shadcn/ui | 1 | 0
4.2 | Tableau de bord (KPIs, graphes, alertes) | 1 | 0
4.3 | Modules référentiels (Sites, Activités, Travailleurs, Utilisateurs) | 1.5 | 0
4.4 | Module Pointages — consultation, filtres, correction unitaire | 1.5 | 0
4.5 | Module Paiements — bordereau, génération Excel MVola, suivi statuts | 1.5 | 0
4.6 | Reporting, exports CSV/Excel/PDF, vue Audit log | 0.5 | 0
5. PWA Terrain V1 (offline-first, sans NFC ni bio offline) |  | 8 | 0
5.1 | Setup PWA + Service Worker + Dexie + auth avec cache offline | 1.5 | 0
5.2 | Mode Chef d'Équipe : sélection activité + écran saisie en lot ~40 MOC | 3 | 0
5.3 | Mode Chef de Service : validation hebdo + capture photo biométrique online | 1.5 | 0
5.4 | Sync engine : push batch idempotent, gestion conflits, retry | 2 | 0
6. Module biométrie V1 + rapports |  | 4 | 0
6.1 | Microservice biométrie : adapter pattern (mock + manuel + AxianProvider) | 1 | 0
6.2 | Intégration API AXIAN online (appels, retry, gestion erreurs) | 1 | 0
6.3 | Génération rapport hebdomadaire + facture PDF avec signature électronique | 2 | 0
7. Données initiales V1 + déploiement |  | 2 | 0
7.1 | Import des données initiales (sites, activités, MOC) au format Excel | 1 | 0
7.2 | Déploiement VPS Docker Compose + Nginx + TLS + backup + monitoring | 1 | 0
8. Tests et recette V1 |  | 4 | 0
8.1 | Tests bout en bout par rôle (Admin, Chef de Service, Chef d'Équipe) | 1.5 | 0
8.2 | Test offline réel sur 1 site pilote | 1 | 0
8.3 | Recette ALTERRA + corrections V1 | 1.5 | 0
9. Formation et documentation V1 |  | 2 | 0
9.1 | Formation Admin + Chefs de Service + Chefs d'Équipe (1 site pilote) | 1 | 0
9.2 | Documentation utilisateur + documentation d'exploitation | 1 | 0
10. Hypercare V1 |  | 3 | 0
10.1 | Support et corrections sur 3 semaines après mise en production V1 | 3 | 0
Sous-total V1 baseline + marge |  | 50 | 0

## Détail V2
V2 — Détail des tâches par phase (extensions terrain)
NFC, biométrie offline, workflows de demandes, hiérarchie Zone/Parcelle, cartographie, clôture quotidienne.
Réf | Tâche | Jours-homme | Coût
11. Cadrage V2 (extensions terrain) |  | 1.5 | 0
11.1 | Atelier UX workflows demandes + spec NFC + maquettes V2 | 1.5 | 0
12. Hiérarchie Zone / Parcelle |  | 2 | 0
12.1 | Modèle de données + migrations + UI Admin (CRUD Zones / Parcelles) | 1.5 | 0
12.2 | Intégration Zone/Parcelle dans pointages + filtres validation | 0.5 | 0
13. Composition et gestion d'équipes |  | 2.5 | 0
13.1 | Composition équipes côté PWA Chef de Service (CRUD) | 1.5 | 0
13.2 | Gestion équipe locale Chef d'Équipe (ajout/retrait depuis base existante) | 1 | 0
14. Pointage présence NFC |  | 2.5 | 0
14.1 | Module NFC PWA (Web NFC API) + scan badges + UI mode lecture | 1.5 | 0
14.2 | Backend PresenceRecord + Badge + endpoint sync + tests appareils Android | 1 | 0
15. Biométrie offline |  | 3 | 0
15.1 | Module pré-fetch templates biométriques + chiffrement WebCrypto local | 1.5 | 0
15.2 | Comparaison face matching embarqué (face-api.js ou équivalent) + sync résultats | 1.5 | 0
16. Workflows de demandes |  | 3 | 0
16.1 | Demande précisions Chef de Service → Chef d'Équipe (PWA + backend) | 1 | 0
16.2 | Demande activité Chef de Service → Admin (PWA + Web Admin + backend) | 1 | 0
16.3 | Demande ajout MOC Chef de Service → Admin (PWA + Web Admin + backend) | 1 | 0
17. Cartographie Admin |  | 1.5 | 0
17.1 | Carte Leaflet + marqueurs sites + couches Zones/Parcelles + popups | 1.5 | 0
18. Clôture quotidienne |  | 1 | 0
18.1 | Endpoint /reports/daily + UI clôture journalière + rapport PDF journalier | 1 | 0
19. Tests V2 + recette + hypercare V2 |  | 2.5 | 0
19.1 | Tests E2E V2 + tests offline NFC + tests biométrie offline | 1 | 0
19.2 | Recette ALTERRA V2 + corrections + hypercare 2 semaines | 1.5 | 0
Sous-total V2 baseline + marge |  | 21 | 0

## Macroplanning
Macroplanning V1 + V2 — 17 semaines
V1 en bleu (S1 à S12), V2 en rouge (S13 à S17). Équipe : 2 dev fullstack en parallèle.
Phase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
1. Cadrage et conception
2. Backend socle
3. API métier V1
4. Frontend Admin V1
5. PWA Terrain V1
6. Biométrie V1 + rapports
7. Données + déploiement V1
8. Tests et recette V1
9. Formation + docs V1
10. Hypercare V1
11. Cadrage V2
12. Zone / Parcelle
13. Composition équipes
14. Pointage NFC
15. Biométrie offline
16. Workflows demandes
17. Cartographie
18. Clôture quotidienne
19. Tests + recette + hypercare V2
Jalons clés
Échéance |  | Livrable
Fin S1 |  | V1 — Spec validée + maquettes Figma
Fin S4 |  | V1 — Backend + API métier opérationnels (sandbox)
Fin S6 |  | V1 — Frontend Admin fonctionnel en démo
Fin S8 |  | V1 — PWA Terrain testable bout en bout
Fin S9 |  | V1 — Module biométrique intégré (mock + manuel)
Fin S10 |  | V1 — Recette validée + formation effectuée
S11-S12 |  | V1 — Hypercare en production
Décision GO V2 |  | Après recette V1 — signature avenant V2
Fin S13 |  | V2 — Cadrage + modèle Zone/Parcelle
Fin S15 |  | V2 — NFC + Biométrie offline en démo
Fin S16 |  | V2 — Workflows demandes + Cartographie livrés
Fin S17 |  | V2 — Recette + mise en production

## Marge et risques
Marges prudentielles et risques V1 + V2
Décomposition des marges intégrées dans le total d'engagement (V1 : 6 j-h ; V2 : 1,5 j-h).
Risque / inconnu | Marge (j-h) | Justification
Marge V1
API biométrique AXIAN | 2.5 | API en cours de développement sans documentation. Couche d'abstraction prévue mais l'intégration finale peut prendre 1 à 3 j supplémentaires.
Format MVola Bulk Transfer | 1 | Format précis du fichier Excel à confirmer auprès du partenariat MVola. Variations possibles sur les en-têtes, longueur de description, encodage.
Saisie en lot 40 MOC (UX) | 1 | L'écran de saisie en lot pour ~40 travailleurs est critique pour l'adoption. Itération possible après prototype testé.
Volumétrie réelle | 0.5 | Hypothèses validées avec ALTERRA mais quelques incertitudes sur le pic réel.
Imprévus généraux V1 | 1 | Marge de sécurité pour debug, comportement smartphone bas de gamme, etc.
Total marge V1 | 6
Marge V2
Web NFC API (compatibilité) | 0.5 | Chrome Android uniquement. Tests appareils cibles requis. Fallback saisie manuelle prévu.
Biométrie offline (perf face matching) | 0.5 | face-api.js sur Android bas de gamme : à benchmarker. Modèle TinyFace en fallback.
Workflows demandes (UX) | 0.5 | Risque d'UX confuse si mal designée. Maquette dédiée.
Total marge V2 | 1.5
Risques additionnels V2 hors marge : compatibilité NFC iOS (impossible, prévoir flotte Android uniquement), conformité RGPD/Loi 2014-038 sur stockage biométrique local (analyse juridique préalable recommandée), évolution API AXIAN avec impact face matching.

## Charges complémentaires
Charges complémentaires (récurrentes)
Coûts opérationnels mensuels et annuels, hors prestation, à la charge d'ALTERRA. Tarifs indicatifs avril 2026.
Poste | Détail | Mensuel (USD) | Annuel (USD)
VPS hébergement | OVH ou Telma — 4 vCPU / 8 GB / 80 GB SSD | 50 | 600
Domaine + DNS | Renouvellement annuel (SSL Let's Encrypt gratuit) | 2 | 24
Stockage backup externalisé | Backblaze B2, ~50 GB | 3 | 36
SMS OTP (Telma SMS API) | ~200 OTP/mois pour authentification | 10 | 120
Email transactionnel | Mailgun ou similar, ~3 000 emails/mois | 10 | 120
Monitoring externe | UptimeRobot Free + Healthchecks.io Free | 0 | 0
API biométrique AXIAN | Tarif à confirmer auprès d'AXIAN — placeholder | 50 | 600
Tuiles cartographiques (V2) | OpenStreetMap gratuit ou MapTiler basic | 0 | 0
Badges NFC (V2) | Coût unique, ~0,50 USD/badge × 1 000 = 500 USD one-shot | 0 | 0
Sous-total infra + ops récurrent (USD) |  | 125 | 1500
Option : maintenance évolutive post-hypercare
Forfait 1 j/mois | Évolutions légères, support niveau 2 | 0 | 0
Notes importantes
• L'API biométrique AXIAN est un placeholder. Tarif à confirmer (peut être nul en interne groupe ou tarifé par requête).
• Les badges NFC sont un coût unique en V2 — pas mensuel. À acheter en amont, environ 0,50 USD par badge.
• Les frais MVola (commissions de transfert) sont supportés par ALTERRA dans le cadre de ses opérations courantes — non comptés ici.
• Le matériel terrain (smartphones Android avec NFC obligatoire en V2) n'est pas inclus.
• Le forfait maintenance évolutive est optionnel : il couvre évolutions légères, suivi technique, support de niveau 2 après hypercare.

## Hypothèses
Hypothèses, périmètre, conditions de réussite
PÉRIMÈTRE V1 (cœur)
Sites | 5 sites ALTERRA — hiérarchie Site uniquement
MOC | ≈ 600 actifs, jusqu'à 1 000 sur la campagne
Utilisateurs | 1 Admin + 5 Chefs de Service + 15 Chefs d'Équipe
Modèle pointage | À la tâche : quantité × tarif unitaire
Biométrie V1 | Online uniquement, via AXIAN + mock + manuel de secours
Cycle paiement V1 | Hebdomadaire, fichier Excel MVola
PÉRIMÈTRE V2 (extensions terrain)
Hiérarchie géographique | Site → Zone → Parcelle (3 niveaux)
NFC | Pointage de présence par scan badge NFC sur smartphone
Biométrie offline | Cache local chiffré + face matching embarqué
Composition équipes | PWA Chef de Service crée/modifie équipes
Gestion équipe locale | PWA Chef d'Équipe ajoute/retire membres depuis base
Workflows demandes | Précisions / Activité / MOC entre rôles
Cartographie | Carte Leaflet côté Admin
Cycle paiement V2 | Hebdomadaire OU quotidien (choix opérationnel)
STACK TECHNIQUE
Backend | NestJS + Prisma + PostgreSQL 16
Frontend Admin | React 18 + Vite + TypeScript + shadcn/ui + Leaflet (V2)
Frontend PWA | React 18 + Vite + vite-plugin-pwa + Dexie.js + Web NFC API (V2)
Biométrie PWA | face-api.js ou équivalent embarqué léger (V2)
Hébergement | VPS Linux dédié à ALTERRA, Docker Compose
INCLUS DANS CHIFFRAGE V1+V2
Cadrage | Atelier métier, spec, maquettes Figma (V1 et V2)
Backend | API REST complète, modèle de données, auth, audit log
Frontend Admin | Web App complète (V1) + cartographie + validation demandes (V2)
PWA Terrain | Modes Chef d'Équipe et Chef de Service avec offline-first
Modules | Excel MVola, PDF rapports/factures, biométrie adapter, NFC, workflows
Migration | Import des données initiales au format Excel propre
Recette | Tests bout en bout V1 et V2 + corrections
Formation | Admin + Chefs (V1 puis V2 si signée)
Hypercare | 3 semaines après V1 + 2 semaines après V2
NON INCLUS
Charges récurrentes | VPS, services tiers (cf. onglet Charges complémentaires)
Stabilisation AXIAN finale | 3-5 j en sus si API livrée après V2
Module MVola par API | Au-delà de l'Excel, toute intégration MVola par API à chiffrer
Maintenance long terme | Forfait mensuel post-hypercare à chiffrer séparément
Matériel et data | Smartphones Android NFC, badges NFC, forfaits data
Analyse RGPD V2 | Analyse juridique sur stockage biométrique local (option recommandée)
CONDITIONS DE RÉUSSITE
Référent métier | 0,5 j/semaine côté ALTERRA pendant V1 et V2
Données initiales | Excel propre fourni en début phase 7 de V1
API AXIAN | Engagement obtenu avant phase biométrique V1, ou décision mode manuel
VPS | Provisionné en début phase 7 de V1
Recette V1 | Sous 5 j ouvrés après livraison phase 8
Flotte Android NFC | Validée avant démarrage V2
Badges NFC | Fournis à ALTERRA avant déploiement V2
Format MVola | Échantillon obtenu en phase 1 de V1