## Backlog
Use Case | User Story | Acteur | Tâche principale | Description | Estim. UI / Frontend (j/h) | Estim. Backend / Logique (j/h) | Total (j/h)
━━━ SECTION A — FRONTEND (React 18 · TypeScript · Vite · Tailwind CSS) ━━━
Module FE-0 — Setup & Infrastructure Frontend
UC-FE-SETUP | Init Vite + React + TypeScript + ESLint + Prettier (path aliases, tsconfig strict) | Développeur | Config projet | Scaffolding vite@7, @vitejs/plugin-react, typescript-eslint 9, path aliases @/ → src/, .env.local VITE_API_URL | 0.25 | 0.25 | 0.5
UC-FE-SETUP | Thème Tailwind CSS personnalisé + composants atomiques (Button, Card, Input, MadarailLogo) | Développeur | Design system | Palette madarail (navy #0A2341, red #E30613, rail #F4F8FB), variantes Button primary/secondary, Card + titre, Input + label, SVG logo inline | 0.5 | 0 | 0.5
UC-FE-SETUP | Architecture AppContext (Context API, currentUser en mémoire, currentView, isOnline) | Développeur | État global | useAppContext hook, état : currentUser (mémoire — jamais localStorage), currentView + guards, isOnline via window.addEventListener online/offline | 0 | 0.5 | 0.5
UC-FE-SETUP | Config PWA : vite-plugin-pwa, manifest.json, Service Worker Workbox, mode standalone | Développeur | PWA | manifest thème madarail navy, icônes 192/512px, stratégie Network-First API, Cache-First assets statiques, installable Android/iOS | 0 | 0.5 | 0.5
Sous-total Module FE-0 — Setup & Infrastructure Frontend |  |  |  |  | 0.75 | 1.25 | 2
Module FE-1 — Authentification (UI + gestion tokens JWT)
UC-FE-AUTH | Page connexion (email/mot de passe, logo Madarail, messages d'erreur traduits) | Agent / Admin | Formulaire login | Champs email + mdp, logo SVG MadarailLogo centré, gestion erreurs API (401 invalid credentials), états loading | 0.25 | 0.25 | 0.5
UC-FE-AUTH | Gestion tokens JWT : accessToken en mémoire + intercepteur Axios refresh (401 → POST /auth/refresh → retry) | Agent / Admin | JWT client | Instance axios avec Authorization: Bearer, intercepteur response : 401 → appel /auth/refresh (cookie httpOnly envoyé auto) → mise à jour accessToken → retry requête originale | 0 | 0.75 | 0.75
UC-FE-AUTH | Guards frontend + redirections post-login par rôle (admin→dashboard, agent→pos, contrôleur→sales) | Agent / Admin | Guards & routing | currentView initialisé selon role à la connexion, guards bloquant accès non autorisé, redirect vers vue de fallback définie par rôle | 0 | 0.25 | 0.25
UC-FE-AUTH | Logout : POST /auth/logout (révocation refresh token) + nettoyage état React | Agent / Admin | Déconnexion | Appel POST /auth/logout, mise à null de currentUser et accessToken, retour à l'écran de connexion | 0 | 0.25 | 0.25
Sous-total Module FE-1 — Authentification |  |  |  |  | 0.25 | 1.5 | 1.75
Module FE-2 — Layout & Navigation
UC-FE-NAV | Sidebar responsive : desktop fixe rétractable (localStorage), mobile tiroir overlay + animation | Tous | Sidebar | lg:fixed, overlay mobile fond semi-transparent, animation translate-x, état collapsed persisté "madarail-sidebar-collapsed", logo + badge version | 0.75 | 0.25 | 1
UC-FE-NAV | Menu filtré par rôle (7 items admin / 5 agent / 3 contrôleur) + surlignage item actif | Tous | Menu par rôle | menuItems[] avec propriété roles[], filtre visibleItems, highlight currentView, icônes Lucide React | 0 | 0.25 | 0.25
UC-FE-NAV | Header mobile (hamburger, titre vue courante, badge OfflineIndicator compact) | Tous | Header mobile | Barre top fixe < 1024px, icône WifiOff amber si !isOnline, titre dynamique par currentView | 0.25 | 0 | 0.25
Sous-total Module FE-2 — Layout & Navigation |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 1.5
Module FE-3 — Couche API client (Axios + hooks + SSE)
UC-FE-API | Instance Axios : baseURL VITE_API_URL, headers Authorization Bearer, gestion erreurs normalisée | Développeur | Config Axios | Singleton axios avec baseURL, intercepteur request → inject Bearer token, intercepteur response → gestion 401 (refresh) et 403 (alert rôle) | 0 | 0.25 | 0.25
UC-FE-API | Fonctions API par entité (auth, routes, sales, reservations, users) avec types TypeScript | Développeur | Services API | Modules api/*.ts : fonctions typées (getRoutes, createSale, createReservation, etc.), DTOs request/response alignés avec le backend NestJS | 0 | 0.5 | 0.5
UC-FE-API | Hooks data-fetching personnalisés (useRoutes, useSales, useReservations) avec état loading/error | Développeur | Hooks React | Hooks useEffect + useState ou TanStack Query léger, cache local, refetch on focus, invalidation après mutation (vente, réservation) | 0 | 0.5 | 0.5
UC-FE-API | Hook useSSE : consommation EventSource GET /events/routes, mise à jour stock catalogue en temps réel | Développeur | Hook SSE | new EventSource("/events/routes", {withCredentials:true}), parse événement route-updated {id, seatsAvailable}, màj catalogue sans reload, cleanup sur démontage | 0 | 0.5 | 0.5
Sous-total Module FE-3 — Couche API client |  |  |  |  | 0 | 1.75 | 1.75
Module FE-4 — Tableau de bord (admin uniquement)
UC-FE-DASH | KPI widgets temps réel : recettes du jour, billets vendus, transactions, panier moyen, trajets actifs | Admin | KPIs temps réel | 5 cards avec icônes Lucide, calcul depuis GET /sales?date=today, formatAriary(), mise à jour à chaque invalidation du cache | 0.5 | 0.5 | 1
UC-FE-DASH | Top 5 trajets les plus vendus (classés par revenus décroissants — départ→arrivée, classe, qté, montant) | Admin | Top 5 trajets | Agrégation côté frontend sur sales du jour, tri revenue DESC, tableau 5 lignes avec badge classe et formatAriary | 0.25 | 0.25 | 0.5
UC-FE-DASH | Répartition opérateurs Mobile Money (barres MVola / Orange Money / Airtel Money — nb + %) | Admin | Barres Mobile Money | Comptage par paymentMethod, barres CSS width proportionnelle, affichage nb transactions + pourcentage | 0.25 | 0.25 | 0.5
UC-FE-DASH | Histogramme ventes par heure (revenus cumulés par tranche horaire, 0h–23h) | Admin | Histogramme horaire | Regroupement par heure(createdAt), tableau 24 slots, barres SVG ou div height proportionnelle au revenu max de la journée | 0.25 | 0.25 | 0.5
Sous-total Module FE-4 — Tableau de bord |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 2.5
Module FE-5 — POS — Vente de billets (cœur applicatif)
UC-FE-POS | Catalogue trajets filtré par gare d'affectation agent (GET /routes?departure=user.gare) | Agent | Catalogue filtré | Admin voit tout (pas de filtre), agent filtre departure. Grille responsive : 1 col <640px, 2 tablette, 3 ≥1280px. Trajets complets (0 place) grisés en bas. | 0.75 | 0.25 | 1
UC-FE-POS | Filtres catalogue : service commercial, code ligne (TCE/TA/MOR), recherche textuelle debounce 300ms | Agent | Filtres POS | Dropdowns service (Tous / Train voyageur / Micheline Viko Viko / Trans Lémurie Express) et ligne, input debounce, compteur résultats visibles | 0.5 | 0.25 | 0.75
UC-FE-POS | Carte trajet : badge statut Disponible ≥10 (vert) / Stock faible 1–9 (orange) / Complet 0 (rouge + désactivé) | Agent | TrainCard | Badge coloré mis à jour par SSE, serviceName + trainNumber, départ→arrivée, horaires, durée, operatingDays, classe, prix Ar | 0.5 | 0.25 | 0.75
UC-FE-POS | Formulaire passager : Nom, Prénom, CIN (obligatoires) + date de voyage (min = aujourd'hui) | Agent | Saisie passager | Champs requis avec erreurs inline, date picker min=today, réinitialisation après "Ajouter au panier", validation avant ajout | 0.25 | 0.25 | 0.5
UC-FE-POS | Gestion du panier : ajout trajet, quantités +/−, suppression individuelle, sous-total par ligne | Agent | Panier | Contrôle stock niveau 1 à l'ajout (qtyAlready + 1 > seatsAvailable), boutons +/- désactivés si stock insuffisant, suppression à quantité 0 | 0.5 | 0.5 | 1
UC-FE-POS | Calcul financier : Sous-total HT + TVA 20 % + Total TTC, formatage Ariary | Agent | Calcul TVA | Σ(prix × qté), TVA = subtotal × 0.20, TTC = subtotal + tax, formatAriary() sur chaque montant, mise à jour réactive | 0 | 0.25 | 0.25
UC-FE-POS | Sélection opérateur Mobile Money (MVola / Orange Money / Airtel Money) avec bottom-sheet mobile | Agent | Paiement MM | Boutons radio stylisés, sélection obligatoire avant validation, bottom-sheet sur mobile <640px, inline sur desktop | 0.25 | 0 | 0.25
UC-FE-POS | Validation + appel POST /sales + confirmation (toast/modal récapitulatif) | Agent | Finalisation vente | Appel POST /sales avec les items du panier, gestion erreur 409 (stock insuffisant), toast succès avec ID vente, vidage panier | 0 | 0.5 | 0.5
UC-FE-POS | Mode lecture seule contrôleur (consultation catalogue sans panier ni actions de vente) | Contrôleur | Read-only POS | Guard contrôleur masque panier, formulaire passager, boutons "Ajouter". Badge "Mode consultation uniquement". | 0.25 | 0.25 | 0.5
Sous-total Module FE-5 — POS — Vente de billets |  |  |  |  | 3 | 2.5 | 5.5
Module FE-6 — Réservation avec plan des sièges
UC-FE-RES | Flow réservation 4 étapes avec stepper : Trajet → Passager & Date → Siège → Paiement | Agent | Stepper réservation | Indicateur visuel étapes (complété/actif/en attente), navigation prev/next, validation complète par étape, récapitulatif latéral persistant | 0.5 | 0.25 | 0.75
UC-FE-RES | Composant SeatMap headless : grille CSS 2+2 (A/B ¦ allée ¦ C/D), états libre/réservé/sélectionné | Agent | Composant SeatMap | grid-cols-[1.5rem_1fr_1fr_0.75rem_1fr_1fr], n° rangée, légende états (fond clair/coloré/surligné), scroll horizontal mobile | 0.75 | 0.25 | 1
UC-FE-RES | buildSeatGrid() : 3 configurations (88/52/20 places), états depuis GET /reservations?routeId=&date= | Agent | Logique sièges | SeatMapConfig[] pour Train voyageur (22 rangées), TLE (13), Micheline (5). Numérotation 1A–1D. Status free/reserved depuis réponse API. | 0 | 0.5 | 0.5
UC-FE-RES | Confirmation paiement → POST /reservations, gestion erreur 409 (conflit siège) + réouverture SeatMap | Agent | Appel API réservation | Appel POST /reservations, si 409 → alerte "Siège déjà réservé" + réinitialisation étape siège, si 200 → modale confirmation avec numéro réservation | 0 | 0.5 | 0.5
Sous-total Module FE-6 — Réservation avec plan des sièges |  |  |  |  | 1.25 | 1.5 | 2.75
Module FE-7 — Réattribution de siège (passager absent)
UC-FE-REASSIGN | Liste des réservations du trajet avec badges statuts (confirmé / non présenté / réattribué) | Agent | Vue réservations | GET /reservations?routeId=&date=, tableau filtré par trainNumber+date, badges colorés : vert/orange/gris | 0.25 | 0.25 | 0.5
UC-FE-REASSIGN | Action "Non présenté" → PATCH /reservations/:id/no-show + libération siège dans SeatMap | Agent | Marquage no-show | Appel PATCH /:id/no-show, invalidation cache réservations, siège repasse à libre dans buildSeatGrid côté frontend | 0 | 0.25 | 0.25
UC-FE-REASSIGN | Formulaire réattribution + SeatMap → PATCH /reservations/:id/reassign | Agent | Réattribution | Modal CIN/nom/prénom nouveau passager + SeatMap avec siège no_show libre, appel PATCH /:id/reassign, confirmation | 0.25 | 0.25 | 0.5
Sous-total Module FE-7 — Réattribution de siège |  |  |  |  | 0.5 | 0.75 | 1.25
Module FE-8 — Gestion des trajets
UC-FE-ROUTES | Tableau trajets (10 colonnes spec) avec code couleur places : vert ≥30 / jaune 10–29 / rouge <10 / gris = 0 | Admin / Agent | Liste trajets | GET /routes, DataTable triable, colonnes : service, N° train, départ→arrivée, ligne, classe, départ, arrivée, durée, jours, prix Ar, places. Code couleur. | 0.5 | 0.25 | 0.75
UC-FE-ROUTES | Barre de recherche multicritères (gare de départ/arrivée, service, code ligne) | Admin / Agent | Filtres trajets | Input live search, filtre combiné sur departure, arrival, serviceName, category, trainNumber — case insensitive | 0.25 | 0.25 | 0.5
UC-FE-ROUTES | Formulaire création/modification trajet (12 champs dont 10 obligatoires) → POST / PATCH /routes | Admin | CRUD trajet | Tous champs spec §8.2, validation requis, heure HH:MM, prix positif, appel POST/PATCH, modal avec fermeture et refresh liste | 0.5 | 0.25 | 0.75
UC-FE-ROUTES | Suppression avec modale de confirmation → DELETE /routes/:id | Admin | Suppression trajet | Confirmation "Trajet supprimé définitivement", appel DELETE, refresh liste, affichage confirmation visuelle | 0 | 0.25 | 0.25
Sous-total Module FE-8 — Gestion des trajets |  |  |  |  | 1.25 | 1 | 2.25
Module FE-9 — Historique des ventes
UC-FE-SALES | En-tête statistiques globales : total TTC cumulé, nb transactions, panier moyen, TVA collectée | Tous | KPIs historique | GET /sales (toutes périodes), 4 cards métriques, formatAriary sur chaque valeur | 0.25 | 0.25 | 0.5
UC-FE-SALES | Tableau transactions : ID, Date & Heure, Agent, Gare, Nb billets, Total TTC, Opérateur, Action | Tous | Tableau ventes | 8 colonnes, tri par date décroissant, pagination 20/page, responsive (colonnes masquées mobile) | 0.5 | 0.25 | 0.75
UC-FE-SALES | Modal détail vente : métadonnées + liste billets (trajet, classe, passager, CIN, siège) + récapitulatif TVA | Tous | Détail vente | GET /sales/:id, en-tête date/agent/gare/opérateur, tableau SaleItem[] avec prix×qté, pied sous-total+TVA+TTC | 0.25 | 0.25 | 0.5
UC-FE-SALES | Export CSV "billets-madarail-YYYY-MM-DD.csv" (séparateur ; , 9 colonnes spec §9.4) | Tous | Export CSV | Blob CSV, URL.createObjectURL, nom fichier date du jour, colonnes : ID;Date;Agent;Gare;Nb billets;Sous-total;TVA;Total;Opérateur | 0 | 0.25 | 0.25
Sous-total Module FE-9 — Historique des ventes |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
Module FE-10 — Gestion des utilisateurs (admin)
UC-FE-USERS | Liste utilisateurs + stats (total/admins/agents/contrôleurs) + badges rôles colorés | Admin | Liste utilisateurs | GET /users, compteurs en en-tête, tableau avec badges rôles (bleu/rouge/ambre), point d'exploitation, date création | 0.5 | 0.25 | 0.75
UC-FE-USERS | Formulaire création/modification : nom, email, mot de passe, rôle, point d'exploitation → POST/PATCH /users | Admin | CRUD utilisateurs | Select rôle (Admin/Agent/Contrôleur), select gare depuis DEPARTURE_CITIES[], email unique, champ mdp masqué (création uniquement) | 0.25 | 0.25 | 0.5
UC-FE-USERS | Suppression avec confirmation → DELETE /users/:id (interdiction auto-suppression) | Admin | Suppression utilisateur | Modale confirmation, guard anti-auto-suppression côté frontend, appel DELETE, refresh liste | 0 | 0.25 | 0.25
Sous-total Module FE-10 — Gestion des utilisateurs |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1.5
Module FE-11 — Synchronisation Bluetooth (simulation)
UC-FE-BT | Interface états BT : idle → scanning → connecting → transferring → done / error avec animations | Agent / Contrôleur | UI Bluetooth | Progression animée (spinner, barre), icône Bluetooth Lucide, logs séquentiels en temps réel, gestion état error avec retry | 0.5 | 0.25 | 0.75
UC-FE-BT | Simulation transfert données (ventes + réservations en attente) via setTimeout séquentiels | Agent / Contrôleur | Simulation sync | Compteurs nb ventes + nb réservations, simulation 4 étapes avec délais réalistes, récapitulatif "X ventes / Y réservations transférées" | 0 | 0.25 | 0.25
Sous-total Module FE-11 — Synchronisation Bluetooth |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
Module FE-12 — Mode hors-ligne & PWA
UC-FE-PWA | Service Worker Workbox + manifest PWA (thème madarail) + icônes + mode standalone installable | Développeur | PWA core | vite-plugin-pwa, workbox-window, manifest.json avec name/theme_color navy, icônes 192+512px, installable Android/iOS/Chrome | 0 | 0.5 | 0.5
UC-FE-PWA | Stratégie cache : seed trajets + profil utilisateur à la connexion (IndexedDB), TTL 24h | Développeur | Cache données | Appel GET /routes + GET /auth/me au login, stockage IndexedDB, TTL 24h, invalidation à la reconnexion si TTL expiré | 0 | 0.75 | 0.75
UC-FE-PWA | File d'attente ventes hors-ligne (IndexedDB) + synchronisation automatique au retour en ligne | Développeur | Queue sync offline | IndexedDB store "pending-sales", écriture systématique si !isOnline, listener window.online → POST /sales en batch, gestion erreurs, badge compteur en attente | 0 | 1 | 1
Sous-total Module FE-12 — Mode hors-ligne & PWA |  |  |  |  | 0 | 2.25 | 2.25
Module FE-13 — Tests frontend & Qualité
UC-FE-QA | Tests unitaires Vitest : calcul TVA, contrôle stock, formatAriary, buildSeatGrid (~15 cas) | Développeur | Tests unitaires | Vitest, fonctions pures : formatAriary, calcul subtotal/tax/total, contrôle stock niveau 1, buildSeatGrid états pour les 3 configs | 0 | 0.5 | 0.5
UC-FE-QA | Tests composants React Testing Library : POS (ajout panier), SeatMap (sélection siège), form passager | Développeur | Tests composants | RTL + user-event, mock axios, interactions : ajout billet au panier, sélection siège disponible/occupé, soumission formulaire invalide | 0 | 0.5 | 0.5
UC-FE-QA | Audit responsive (375px / 768px / 1280px) + accessibilité axe-core + Lighthouse ≥ 85 | Développeur | QA & audit | Chrome DevTools responsive, axe-core aria-labels/contrastes/focus, Lighthouse perf+a11y, corrections ciblées | 0.25 | 0 | 0.25
Sous-total Module FE-13 — Tests frontend |  |  |  |  | 0.25 | 1 | 1.25
━━━ SECTION B — BACKEND (NestJS · PostgreSQL 16 · Prisma · JWT · SSE · Docker) ━━━
Module BE-0 — Setup NestJS + Prisma + Docker
UC-BE-SETUP | Init NestJS (CLI, ConfigModule, ValidationPipe globale, CORS, Helmet, logger Pino) | Développeur | Bootstrap NestJS | @nestjs/config avec validation Joi, class-validator + class-transformer globaux, cors origin VITE_APP_URL, pino-http logger structuré | 0 | 0 | 0
UC-BE-SETUP | Schéma Prisma : 6 models (User, Route, Sale, SaleItem, Reservation, ReassignedTo) + enums Role/ReservationStatus | Développeur | Schéma Prisma | Models avec relations, clés étrangères, index (departure, createdAt, routeId+travelDate), enums ADMIN/AGENT/CONTROLLER et CONFIRMED/NO_SHOW/REASSIGNED | 0 | 1 | 1
UC-BE-SETUP | Migrations Prisma + seed initial (trajets de référence Madarail + compte admin) | Développeur | Migrations & seed | prisma migrate dev, fichier seed.ts avec 10 trajets de référence (lignes TCE/TA/MOR), 1 admin, 3 agents, 1 contrôleur | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-SETUP | Docker Compose : postgres:16-alpine + api NestJS + nginx (frontend build multi-stage) | Développeur | Docker Compose | Service db avec healthcheck, api depends_on:db, Dockerfile multi-stage (builder node:20-alpine → production node:20-alpine slim), web nginx:alpine avec config proxy /api → api:3000 | 0 | 0.75 | 0.75
UC-BE-SETUP | .env.example complet + Makefile (make dev, make build, make migrate, make seed) | Développeur | Config & outillage | Variables : DATABASE_URL, JWT_SECRET, JWT_REFRESH_SECRET, JWT_EXPIRES, JWT_REFRESH_EXPIRES, CORS_ORIGIN. Makefile pour réduire les commandes Docker/Prisma fréquentes. | 0 | 0.5 | 0.5
Sous-total Module BE-0 — Setup NestJS + Prisma + Docker |  |  |  |  | 0 | 2.75 | 2.75
Module BE-1 — Authentification JWT (login, refresh, logout, guards)
UC-BE-AUTH | Module Auth NestJS + Passport : JwtStrategy (access 15min) + JwtRefreshStrategy (refresh 7j httpOnly cookie) | Développeur | Auth module | @nestjs/passport, @nestjs/jwt, JwtStrategy valide Bearer header, JwtRefreshStrategy lit cookie "refresh_token" httpOnly Secure SameSite=Strict | 0 | 0.75 | 0.75
UC-BE-AUTH | POST /auth/login : validation credentials, génération paire tokens, cookie refresh httpOnly | Développeur | Login endpoint | bcrypt.compare, génération access JWT + refresh JWT, Set-Cookie refresh_token httpOnly, retour { accessToken, user: {id, email, name, role, gare} } | 0 | 0.75 | 0.75
UC-BE-AUTH | POST /auth/refresh : validation refresh token (cookie), rotation token, nouveau access token | Développeur | Refresh endpoint | Lecture cookie, vérification JWT, rotation (nouveau refresh émis, ancien révoqué en DB ou champ revokedAt), retour nouvel accessToken | 0 | 0.75 | 0.75
UC-BE-AUTH | POST /auth/logout : révocation refresh token + suppression cookie | Développeur | Logout endpoint | Invalidation refresh token (champ revokedAt ou suppression), Set-Cookie refresh_token="" Max-Age=0 | 0 | 0.25 | 0.25
UC-BE-AUTH | JwtAuthGuard (global sauf routes publiques) + RolesGuard + décorateur @Roles() | Développeur | Guards & décorateurs | JwtAuthGuard appliqué globalement via APP_GUARD, @Public() pour /auth/*, RolesGuard vérifie req.user.role vs @Roles(Role.ADMIN), décorateur @CurrentUser() | 0 | 0.5 | 0.5
Sous-total Module BE-1 — Authentification JWT |  |  |  |  | 0 | 3 | 3
Module BE-2 — API Trajets (CRUD)
UC-BE-ROUTES | GET /routes?departure= : liste trajets (filtre gare pour agent, tous pour admin) | Développeur | GET routes | Prisma findMany avec where conditionnel (role===AGENT → {departure: user.gare}), orderBy departure + departureTime | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-ROUTES | GET /routes/:id : détail trajet | Développeur | GET route by ID | Prisma findUniqueOrThrow, 404 NotFoundException si absent | 0 | 0.25 | 0.25
UC-BE-ROUTES | POST /routes + PATCH /routes/:id : création et modification (admin uniquement) | Développeur | Mutation routes | CreateRouteDto + UpdateRouteDto (PartialType), @Roles(Role.ADMIN), validation class-validator (IsString, IsInt, IsDecimal, IsOptional) | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-ROUTES | DELETE /routes/:id (admin uniquement) | Développeur | Suppression trajet | Prisma delete, guard @Roles(Admin), 404 si absent, 409 si des SaleItems ou Reservations existent (contrainte FK) | 0 | 0.25 | 0.25
Sous-total Module BE-2 — API Trajets |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5
Module BE-3 — API Ventes (transaction atomique)
UC-BE-SALES | POST /sales : transaction Prisma atomique (insert Sale+SaleItems + décrémentation seatsAvailable) | Développeur | Création vente | prisma.$transaction([...]), pour chaque SaleItem : updateMany seatsAvailable -= qty (WHERE id=routeId AND seatsAvailable >= qty), retourne erreur 409 si stock insuffisant. ID "BIL-{timestamp}". | 0 | 1.25 | 1.25
UC-BE-SALES | GET /sales?gare=&date=&agentId= : liste ventes paginées (20/page) | Développeur | Liste ventes | Prisma findMany avec where dynamique, include {items: {include: {route}}}, orderBy createdAt DESC, pagination offset/limit | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-SALES | GET /sales/:id : détail vente avec items | Développeur | Détail vente | Prisma findUniqueOrThrow avec include complet, 404 si absent | 0 | 0.25 | 0.25
UC-BE-SALES | CreateSaleDto + SaleItemDto[] : validation (IsUUID, IsInt min:1, IsEnum PaymentMethod, IsDateString) | Développeur | DTOs ventes | DTO imbriqué avec @ValidateNested() + @Type(SaleItemDto), validation exhaustive class-validator | 0 | 0.25 | 0.25
Sous-total Module BE-3 — API Ventes |  |  |  |  | 0 | 2.25 | 2.25
Module BE-4 — API Réservations (anti-conflit, no-show, réattribution)
UC-BE-RESERV | POST /reservations : transaction SELECT FOR UPDATE pour verrou siège anti-conflit multi-agent | Développeur | Création réservation | prisma.$transaction avec requête raw SQL SELECT ... FOR UPDATE : vérifie absence de réservation CONFIRMED sur (routeId, travelDate, seatNumber), INSERT reservation, décrément seatsAvailable. 409 si conflit. ID "RES-{timestamp}". | 0 | 1.25 | 1.25
UC-BE-RESERV | GET /reservations?routeId=&date= : liste réservations pour construction SeatMap | Développeur | Liste réservations | Prisma findMany avec where {routeId, travelDate}, include {route, reassignedTo}, retour état siège pour buildSeatGrid | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-RESERV | PATCH /reservations/:id/no-show : statut NO_SHOW + libération place | Développeur | No-show | Transaction : update status=NO_SHOW + increment seatsAvailable +1, émission événement SSE route-updated | 0 | 0.25 | 0.25
UC-BE-RESERV | PATCH /reservations/:id/reassign : nouvelle réservation CONFIRMED + statut original REASSIGNED | Développeur | Réattribution | Transaction : update original status=REASSIGNED + create ReassignedTo, create nouvelle Reservation CONFIRMED sur même siège, pas de décrément (place déjà déduite) | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-RESERV | DTOs (CreateReservationDto, ReassignDto) + validation | Développeur | DTOs réservations | IsUUID routeId, IsString seatNumber, IsDateString travelDate, IsEnum PaymentMethod, champs passager requis | 0 | 0.25 | 0.25
Sous-total Module BE-4 — API Réservations |  |  |  |  | 0 | 2.75 | 2.75
Module BE-5 — API Utilisateurs
UC-BE-USERS | GET /users + GET /users/:id (admin uniquement) | Développeur | Lecture utilisateurs | findMany orderBy createdAt DESC, findUniqueOrThrow, exclusion du champ password dans le retour (Prisma select ou class-transformer @Exclude) | 0 | 0.25 | 0.25
UC-BE-USERS | POST /users : création utilisateur avec hash bcrypt (admin uniquement) | Développeur | Création utilisateur | bcrypt.hash(password, 10), Prisma create, 409 si email déjà existant (P2002 Prisma error), retour sans password | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-USERS | PATCH /users/:id + DELETE /users/:id (admin, interdiction auto-suppression) | Développeur | Modification / suppression | PATCH : UpdateUserDto (PartialType), hash mdp si fourni. DELETE : guard req.user.id !== params.id (403 ForbiddenException), Prisma delete. | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-USERS | CreateUserDto + UpdateUserDto : validation email, rôle, mot de passe (min 8 chars) | Développeur | DTOs utilisateurs | IsEmail, IsEnum Role, IsOptional gare (requis si role===AGENT/CONTROLLER), MinLength(8) password, @Exclude password en sortie | 0 | 0.25 | 0.25
Sous-total Module BE-5 — API Utilisateurs |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5
Module BE-6 — SSE Temps réel (stock places)
UC-BE-SSE | Module Events NestJS + EventEmitter2 : émission interne après chaque vente/réservation/no-show | Développeur | EventEmitter2 | @nestjs/event-emitter, EventEmitter2 injecté dans SalesService + ReservationsService, événement "route.updated" avec payload {id, seatsAvailable} | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-SSE | GET /events/routes : endpoint SSE @Sse() + stream Observable des mises à jour de stock | Développeur | SSE endpoint | @Sse("/events/routes"), @JwtAuthGuard, fromEvent(eventEmitter, "route.updated").pipe(map(payload => ({data: payload}))), heartbeat 30s (interval) | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-SSE | Reconnexion SSE (Last-Event-ID, retry header) + gestion déconnexion client propre | Développeur | Reconnexion SSE | retry: 3000ms dans événement, lastEventId émis avec chaque event, cleanup subscription sur request.on("close"), log disconnect | 0 | 0.25 | 0.25
Sous-total Module BE-6 — SSE Temps réel |  |  |  |  | 0 | 1.25 | 1.25
Module BE-7 — Tests backend & Documentation API
UC-BE-TEST | Tests E2E NestJS avec Supertest : auth (login/refresh/logout), POST /sales (transaction atomique), POST /reservations (anti-conflit) | Développeur | Tests E2E NestJS | TestingModule NestJS, base PostgreSQL de test dédiée, scénarios : login réussi/échoué, vente avec stock insuffisant, réservation siège doublon simultané | 0 | 0.5 | 0.5
UC-BE-TEST | Documentation API Swagger/OpenAPI (@nestjs/swagger : @ApiProperty, @ApiOperation, @ApiResponse) | Développeur | Swagger | Décorateurs sur tous les DTOs et controllers, génération automatique spec OpenAPI à /api/docs, bearer auth configuré dans Swagger UI | 0 | 0.5 | 0.5
Sous-total Module BE-7 — Tests backend & Documentation |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
TOTAL SECTION A — FRONTEND |  |  |  |  | 11.75 | 17.5 | 29.25
TOTAL SECTION B — BACKEND |  |  |  |  | 0 | 16 | 16
TOTAL GÉNÉRAL — DÉVELOPPEMENT (Frontend + Backend) |  |  |  |  | 11.75 | 33.5 | 45.25

## Charges Complémentaires
CHARGES COMPLÉMENTAIRES — MAÎTRISE D'ŒUVRE
Ratios appliqués sur le total développement. Modifier le TJM (cellule jaune) pour recalculer.
Poste MOE | Profil | TJM (€) | Ratio (base 1 = codage) | Total charges (j/h)
Direction de projet | Chef de projet | 100 | 0.03 | 1.3575
Recette fonctionnelle | Chef de projet | 100 | 0.07 | 3.1675
Plan de test & cas de test | Anal. fonctionnel | 100 | 0.03 | 1.3575
Rédaction doc technique/API | Tech Lead | 100 | 0.02 | 0.905
Coordination technique | Tech Lead | 100 | 0.03 | 1.3575
Code review & qualité | Tech Lead | 100 | 0.0217 | 0.98193
Déploiements Docker & MEP | DevOps | 100 | 0.03 | 1.3575
Total ratios MOE |  |  | 0.2317 | 10.4844
Total général (j/h — codage + MOE) |  |  |  | 55.7344
BUDGET ESTIMATIF
TJM moyen (€) | 100 | ← Modifier pour recalculer
Total j/h chargés | 55.7344
Budget HT estimé | 5573.4425
TVA 20 % | 1114.6885
Budget TTC estimé | 6688.131

## Macro-Planning
MACRO-PLANNING — MADARAIL POS (12 semaines · 2 devs senior + Claude Code AI)
Phase / Tâche | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Phase 1 — Socle technique (Frontend + Backend en parallèle) S1–S2
Init NestJS + Prisma schéma + migrations + seed | S1: █████
Docker Compose (postgres + api + nginx) | S1: █████
Init React/Vite + Tailwind + AppContext + PWA setup | S1: █████
Auth JWT backend (login, refresh, logout, guards) | S1: █████; S2: █████
Auth frontend (page login, intercepteur Axios refresh, guards vues) | S2: █████
Layout Sidebar responsive + OfflineIndicator | S2: █████
Phase 2 — API Core + POS — Caisse billets S3–S5
API Trajets (GET/POST/PATCH/DELETE) + DTOs + validation | S3: █████
Couche API client Axios (services + hooks + SSE hook) | S3: █████
Catalogue POS filtré + filtres service/ligne + TrainCard | S3: █████; S4: █████
API Ventes (transaction Prisma atomique + décrémentation stock) | S4: █████
Panier + formulaire passager + calcul TVA + sélection Mobile Money | S4: █████; S5: █████
Validation POST /sales + gestion erreur 409 + confirmation | S5: █████
Phase 3 — Réservation, SeatMap & Temps réel S5–S7
API Réservations (SELECT FOR UPDATE, no-show, reassign) | S5: █████; S6: █████
SeatMap composant + buildSeatGrid 3 configs (88/52/20 places) | S5: █████; S6: █████
Flow réservation 4 étapes + POST /reservations + erreur 409 | S6: █████
SSE backend (EventEmitter2 + @Sse endpoint + heartbeat) | S6: █████; S7: █████
Réattribution siège (no-show → SeatMap → reassign) | S7: █████
Phase 4 — Dashboard, Historique & Administration S7–S9
Tableau de bord (KPIs du jour, Top 5, barres Mobile Money, histogramme) | S7: █████; S8: █████
Historique des ventes (tableau, modal détail, export CSV) | S8: █████
API Utilisateurs (CRUD) + CRUD utilisateurs frontend | S8: █████; S9: █████
CRUD Trajets frontend (tableau, filtres, formulaire, suppression) | S9: █████
Bluetooth simulation (états animés, compteurs ventes/réservations) | S9: █████
Phase 5 — Mode hors-ligne, Tests & Documentation S9–S11
PWA : SW Workbox + cache IndexedDB trajets + queue ventes offline | S9: █████; S10: █████
Tests E2E NestJS (Supertest : auth, transaction vente, anti-conflit) | S10: █████
Documentation Swagger/OpenAPI (@nestjs/swagger) | S10: █████
Tests unitaires Vitest + tests composants RTL (frontend) | S10: █████; S11: █████
Audit responsive (375/768/1280px) + accessibilité axe-core + Lighthouse | S11: █████
Phase 6 — Recette fonctionnelle & Mise en production S11–S12
Recette fonctionnelle (scénarios POS, réservation, hors-ligne) | S11: █████; S12: █████
Corrections post-recette | S12: █████
Déploiement Docker production + configuration HTTPS (nginx + Certbot) | S12: █████
Capacité estimée : ~3 j/h par développeur par semaine ¦ Frontend : Dev 1 (spécialiste React/TypeScript) ¦ Backend : Dev 2 (spécialiste NestJS/PostgreSQL) ¦ Phases 5 & 6 : convergence des deux devs